## на 1.03.2019
Информация о выполнении Комплекса мер по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия по Пудожскому муниципальному району
по состоянию на 1 марта 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируе-мый срок исполне- ния (месяц, год) | Планируемые объемы и источники финансового обеспечения* |  |  |  |  | Механизмы реализации | Ответственные исполнители | Наличие проектно-сметной и иной необходимой документации по проекту (или стадия, сроки разработки) | Информация о ходе реализации | Ответственный орган исполнительной власти Республики Карелия
|  |  | всего, млн. рублей | в том числе:
|  |  |  | средства федераль- ного бюджета | средства бюджета Респуб- лики Карелия | средства бюджета муници- пального образова- ния | вне- бюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (мероприятия, реализуемые в рамках Государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия, федеральных целевых программ, включенные в ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 2161-р)
Здравоохранение
1 | Выполнение работ по развитию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения Республики Карелия (ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница») | 2014-2015 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | Соглашение от 18.08.2014 № 23 о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови между Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и Правительством Республики Карелия | ФМБА, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | не требуется | Мероприятие выполнено. Проведен электронный аукцион, по итогам которого с ЗАО «СофтЛайн Трейд» заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения Республики Карелия. Оборудование поставлено и смонтировано на рабочие места (компьютерное и сетевое оборудование), подключены защищенные каналы связи системы обмена данными. Проведены мероприятия по аттестации информационной системы персональных данных на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. Работы по контракту завершены и оплачены. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
2 | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2013-2015 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2541-р, Соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Карелия от 19.11.2013 № 539/ДТП-2013-1143 на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ГБУЗ "Пудожская ЦРБ" | не требуется | Мероприятие выполнено. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
3 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» | 2016 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 28.12.2015 № 2523 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» | не требуется | Мероприятие выполнено. В соответствии с заключенным контрактом в начале июля 2016 года в учреждение поставлено 2 автомобиля скорой медицинской помощи. | Министерство здравоохранения Республики Карелия
4 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Авдеево, Пудожский муниципальный район | 2017 | 4.94 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 09.04.2015 № 118-П | Министерство здравоохранения Республики Карелия | не требуется | Мероприятие выполнено.
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 20.85 | 14.01 | 6.54 | 0 | 0.3
Социальная защита
5 | Реализация мероприятий региональной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2013-2015 годы | 2014-2015 | 4.7636 | 2.0572 | 2.7064 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.05.2013 №282р-П "Об утверждении региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы", Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Республики Карелия, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | не требуется | Мероприятие выполнено. Проведены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, труда и занятости, физической культуры, транспорта, информации и связи. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
6 | Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 2016-2025 | 1.57 | 0.78 | 0.79 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия», утвержденная постановлением Правительства РК от 09.06.2016 № 211-П. | Министерство социальной защиты Республики Карелия; Министерство образования Республики Карелия; Министерство здравоохранения Республики Карелия; Министерство культуры Республики Карелия; Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия; Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия; Управление труда и занятости Республики Карелия | не требуется | Мероприятие выполнено. Завершены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, труда и занятости, физической культуры, транспорта, информации и связи в 2017 г. В 2018 году завершены работы по адаптации приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2019 году планируются работы по адаптации одного приоритетного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство социальной защиты Республики Карелия
| Итого по разделу "Социальная защита" |  | 6.3336 | 2.8372 | 3.4964 | 0 | 0
Образование
7 | Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 в пос.Водла | 2015 | 5.7736 | 5.0536 | 0 | 0.72 | 0 | Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы | Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | ПСД разработана. | Мероприятие выполнено. | Министерство образования Республики Карелия
8 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Кривцы, Пудожского района, Республики Карелия» | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | не требуется | Мероприятие выполнено. | Министерство образования Республики Карелия
9 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа пос. Пудожгорский | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | не требуется | Мероприятие выполнено. | Министерство образования Республики Карелия
10 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. Шальский | 2016 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | Соглашение от 21 июня 2016 года № 09.G99.25.0064 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2016 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | не требуется | Мероприятие выполнено. | Министерство образования Республики Карелия
11 | ремонт спортзала МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Кубово | 2017 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | Соглашение от 17 февраля 2017 года № 074-08-3634 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2017 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | не требуется | Мероприятие выполнено. | Министерство образования Республики Карелия
12 | Ремонт спортзала МКОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Пяльма Пудожского муниципального района Республики Карелия" | 2018 | 1.5 | 1.41 | 0.09 | 0 | 0 | Соглашение от 7 февраля 2018 года № 074-08-2018-146 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2018 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Кондопожского муниципального района | не требуется | В настоящее время процедуру согласования проходят внесения изменеиий в государственную программу «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 - 2020 годы», далее, после подписания Постановления Правительства Республики Карелия о распределении на 2018 год субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, будут заключены Соглашения с муниципальными районами и городскими округами. | Министерство образования Республики Карелия
13 | Ремонт спортзала МКОУ "Общеобразовательная школа д.Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия" | 2018 | 1.87 | 1.75 | 0.12 | 0 | 0 | Соглашение от 7 февраля 2018 года № 074-08-2018-146 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2018 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Кондопожского муниципального района | не требуется | В настоящее время процедуру согласования проходят внесения изменеиий в государственную программу «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014 - 2020 годы», далее, после подписания Постановления Правительства Республики Карелия о распределении на 2018 год субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, будут заключены Соглашения с муниципальными районами и городскими округами. | Министерство образования Республики Карелия
| Итого по разделу "Образование" |  | 10.3936 | 7.2376 | 0.936 | 0.72 | 0
Физическая культура и спорт
12 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Пудоже | 2018 | 15.5 | 8.5 | 4 | 3 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | проект повторного применения | Имеется земельный участок. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
13 | Строительство 4 спортивных площадок по Проекту "Строительство 50 спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия" | 2020 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Минспорт России, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | проект повторного применения | Имеется земельный участок. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 39.5 | 24.5 | 8 | 7 | 0
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
14 | Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, Пудожский муниципальный район | 2016-2020 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Администрация Пудожского муниципального района, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | отсутствует | Планируемый срок разработки проектно-сметной документации - 2018 год. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
15 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2014-2017 2014-2018 | 270.3671 | 149.1112 | 115.1932 | 6.0628 | 0 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 2014-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П. | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | ПСД разработана | Завершена реализация первого, второго и третьего этапов Программы. В рамках реализации 4 этапа приобретено 3 квартиры на вторичном рынке Пудожского района, ведется работа с гражданами по заключению договоров. Объявлены конкурсные процедуры на приобретение 43 квартир в строящихся многоквартирных домах на территории г. Петрозаводска. Объявлены конкурсные процедуры на приобретение 1 квартиры на вторичном рынке Пудожского района. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
16 | Строительство распределительных сетей газопровода в рамках газификации Пудожского района | 2016-2020 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на период 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | отсутствует | Объемы финансирования работ по проектированию и строительству распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по населенным пунктам Пудожского муниципального района включены в Государственную программу Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на период 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
17 | Строительство "Газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра Вологодской области", межпоселковых газопроводов (135 км), распределительные сети (100 км), перевод муниципального жилого фона на природный га (2000 квартир) | 2014-2020 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 24400 | Внебюджетные источники – инвестиционная программа ООО «Газпром межрегионгаз» | ООО «Газпром межрегионгаз» | частично разработана | В декабре 2016 года получено положительное заключение главгосэкспертизы (по устной информации Заказчика - ООО "Газпром инвест Юг"). Стоимость строительства составляет 22,0 млрд.рублей. Объект не включен в инвестиционную программу ПАО «Газпром» на 2017 год. В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период с 2016 по 2020 годы, срок окончания работ по объекту – 2020 год. АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" начата работа по проектированию четырех межпоселковых газопроводов со сроком окончания работ до конца 2017 года. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
18 | Строительство газопровода для энергетического обеспечения освоения минерально-сырьевых ресурсов Пудожского муниципального района | 2014-2020 | 250 | 218.5 | 31.5 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | отсутствует | В целях реализации инвестиционного проекта в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» включено мероприятие «Строительство газопровода для энергетического обеспечения освоения минерально-сырьевых ресурсов Пудожского муниципального района». В связи с тем, что финансирование из средств федерального бюджета данного мероприятия запланировано в 2018-2019 годах, проектная документация будет разработана до конца 2017 года. Работа по выбору и формированию земельного участка будет завершена до конца 2016 года. Объект исключен из мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 25370.6671 | 417.9112 | 546.6932 | 6.0628 | 24400
Развитие информационно - коммуникационных технологий
19 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер. Колово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
20 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер.Авдеево | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
21 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Онежский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
22 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Красноборский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
23 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер. Каршево | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
24 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Бочилово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
25 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер.Куганаволок | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
26 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Подпорожье | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
27 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос.Пяльма | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
28 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Пудожгорский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
29 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Шальский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
30 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Кривцы | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
31 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Кубово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | ПСД разработана | Мероприятие выполнено. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
32 | Открытие МФЦ в г.Пудоже | 2015 | 2.152 | 1.34 | 0.812 |  |  | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |  | Мероприятие выполнено. МФЦ открыт 14.12.2015 года по адресу: ул. Комсомольская д. 5 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
33 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Кривцы | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 | [5 empty] | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
34 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Кубово | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 | [5 empty] | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
35 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Пяльма | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 | [5 empty] | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
36 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Шальский | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 | [5 empty] | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 63.0324 | 1.608 | 0.9744 | 0 | 60.45
Транспортная инфраструктура
37 | Подготовка комплекта документов по передаче автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в федеральную собственность | 2015-2016 | [5 empty] | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Карелия на 2014-2020 годы» (совместно с Архангельской областью) | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | не требуется | Предложение по внесению изменений в перечень автомобильных дорог федерального значения с необходимым комплектом документов, подготовленным в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2006 года № 117, внесено совместно Правительством Республики Карелия и Архангельской области в Росавтодор 29 марта 2016 года. Получено письмо Росавтодора от 31.05.2016 г. с отказом в передаче дороги в федеральную собственность. | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
38 | Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район | 2017-2018 | 70 | 63 | 7 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, администрация Пудожского муниципального района | ПСД разработана | ООО "Ленводпроект" разработана проектная документация по объекту «Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район». По объекту «Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район» ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано положительное заключение на проектную документацию года и положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 27 апреля 2017 года. | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
39 | Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия | 2019-2020 | 100 | 90 | 10 |  |  | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи, БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" | отсутствует | Проектом распоряжения Правительства Республики Карелия об утверждении распределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных программ в 2018 году, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия на 2018 год, предусмотрено 6 млн. рублей (Пряжа, сортавала). После утверждения данного рапределения мероприятие будет включено в АИП РК на 2018 год. | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
40 | Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия (г. Пудож) | 2018 | 12 | 10.8 | 1.2 |  |  | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ГУП РК "Карелавтотранс", Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | отсутствует | Проектом Адресной инвестицинной программы Республики Карелия на 2018 год предусмотрены расходы на раработку проектной документации в объеме 11 млн. рублей (Петрозаводск, Пудож, Пряжа). Срок разработки с учетом получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертизы" IV квартал 2018 года. Технических заказчик проекта - казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия». | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
| Итого по разделу "Транспортная инфраструктура" |  | 182 | 163.8 | 18.2 | 0 | 0
41 | Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казенного учреждения «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району», Пудожский муниципальный район, пос. Шальский, ул. Октябрьская, д.5 | 2016 | 5.5 | 4.93 | 0.57 | 0 | 0 | ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" |  | Проект предложен к исключению из ФЦП. | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения
| ИТОГО по основной части |  | 25698.2767 | 636.8339 | 585.4099 | 13.7828 | 24460.75
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (мероприятия, источник финансирования по которым не определен)
Здравоохранение
42 | Строительство модульной патолого-анатомической лаборатории в г. Пудоже | 2018 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Разработка ПСД, экспертиза, утверждение в 2017 году | Реконструкция существующего здания. | Министерство здравоохранения Республики Карелия
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 15
Образование
Итого по разделу "Образование"
Культура
43 | Реконструкция здания «Дома купца Базегского» для размещения многофункционального центра культуры, г. Пудож | 2017-2018 | 100 |  |  |  |  | Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы, поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | отсутствует |  | Министерство культуры Республики Карелия
44 | Восстановление объектов этнографической деревни Бесов Нос с их приспособлением для размещения музейного визит-центра, Пудожский муниципальный район | 2018-2020 | 95 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия |  |  | Министерство культуры Республики Карелия
| Итого по разделу "Культура" |  | 195
Физическая культура и спорт
45 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для Детско-юношеской спортивной школы | 2020 | 60 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | планируется использование проекта повторного применения | Имеется земельный участок. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
46 | Реконструкция спортивного зала г. Пудожа | 2019 | 8.33 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | ПСД разработана. | На основании технического обследования здания и инженерных сетей разработана проектно-сметная документация ООО "Северная Техническая компания". Сметная стоимость реконструкции -7,2 млн.рублей. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
47 | Реконструкция спортивного зала пос. Кривцы, Пудожский муниципальный район | 2020 | 17.92 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | ПСД разработана. | Проектно-сметная документация разработана ООО "Северная Техническая компания". Сметная стоимость реконструкции -14,9 млн.рублей. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 86.25
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
48 | Строительство водопроводных очистных сооружений, г. Пудож | 2019-2020 | 140 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
49 | Строительство нового водозабора, г. Пудож | 2017-2018 | 40 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
50 | Строительство водопроводных насосных станций 1 и 2 подъема, г. Пудож | 2019-2020 | 130 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
51 | Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки и обеззараживания сточных вод, г. Пудож | 2017-2018 | 336.09 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
52 | Строительство канализационных сооружений, г. Пудож | 2018-2020 | 324.64 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
53 | Строительство водогрейной котельной (ТЭЦ), г. Пудож | 2018-2019 | 220 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
54 | Строительство водопроводных очистных сооружений, пос. Красноборский | 2019-2020 | 40 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
55 | Строительство нового водозабора, пос. Красноборский | 2018-2019 | 7.5 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
56 | Строительство водопроводных насосных станций 1 и 2 подъема, пос. Красноборский | 2020 | 11 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
57 | Реконструкции системы водоснабжения в пос. Кривцы | 2018 | 17 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
58 | Строительство ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Пудож - ПС 330 кВ Медвежьегорск - ПС 330 кВ Сортавальская со строительством ПС 330 кВ Пудож - Медвежьегорск ПС 330 кВ Сортавальская | 2018-2020 | [5 empty] | Поиск источников финансирования | Сетевые компании | отсутствует | Стадия намерения. Возможно рассмотрение вопроса о включении объекта в инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" после 2018 года. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
59 | Капитальный ремонт многоквартирных домов (ремонт кровель, ремонт фасадов) центральных улиц административных центров муниципальных районов | 2020 | 16 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
60 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2020 | 142 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
61 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, используемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Республики Карелия | 2020 | 42 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | отсутствует | Поиск источника финансирования. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 1466.23
Производственная сфера
Лесопромышленный комплекс
62 | Строительство цеха по производству древесных гранул (пеллет), ООО "Биотопливо" | 2016-2019 | 20 |  |  |  |  | внебюджетные источники | ООО "Биотопливо", Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  | На создаваемом производстве планируется выпускать древесные пеллеты двух групп: промышленные гранулы, диаметром 6-8 мм и гранулы первой группы В1К+ диаметром 6-8 мм. Деятельность цеха рассчитана на неопределенный срок. Срок службы основного производственного оборудования составляет 20 лет. Плановая мощность цеха – до 11 тыс. тонн древесных пеллет двух групп в год с возможностью увеличения до 17 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 20 млн. рублей. Планируется создание 20 новых рабочих мест. Инвестиционными вложениями являются капитальные затраты на строительство здания, склада, благоустройство территории, подключение к электрическим сетям, приобретение линии по производству пеллет, покупка запасных матриц, приобретение лесовоза с манипулятором и дизельного погрузчика, монтаж, пусконаладочные работы. Проект заявлен в качестве потенциального резидента создаваемой территории опережающего социально-экономического развития "Пудож" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
Горнопромышленный комплекс
63 | "Строительство завода по переработке природного камня" ООО «ГРАН-Пудожский камень» | 2016-2019 | 221 |  |  |  |  | внебюджетные источники | ООО «ГРАН-Пудожский камень», Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  | Проект предполагает производство облицовочных, архитектурно-строительных, дорожно-строительных материалов и изделий из природного камня широкой номенклатуры с использованием сырьевой базы месторождений строительного и блочного камня Пудожского района. В 2015 году ООО «ГРАН-Пудожский камень» получило грант в размере 300 тыс. рублей в рамках Программы государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. На средства гранта приобретены щековая дробилка и виброгрохот для производства опытных партий строительных материалов и изделий из каменной крошки. Плановая годовая мощность производства – 6000 куб. м перерабатываемых блоков природного камня с возможностью увеличения до 10000-12000 куб. м. Проект заявлен в качестве потенциального резидента создаваемой территории опережающего социально-экономического развития "Пудож" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
Сельское хозяйство
64 | "Строительство мясо-молочной фермы", ООО "ЛХМ" | 2016-2019 | 140 |  |  |  |  | внебюджетные источники | ООО "ЛХМ", Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  | Целью проекта является создание обособленного подразделения ООО «ЛХМ» – молочно-товарной фермы на 800 голов крупного рогатого скота для производства животноводческой продукции (мясо и молоко), а также выращивание молодняка, открытие свинофермы с мясным цехом, организация тепличного хозяйства. Планируется строительство гостевых домов и развитие агротуризма. В 2016 году ООО «ЛХМ» осуществлены собственные инвестиционные вложения в реализацию следующих мероприятий: - открыта ферма на 100 голов крупного рогатого скота (КРС) в поселке Усть-Река Пудожского муниципального района Республики Карелия; - построено хозяйственное помещение для хранения зерновой продукции, сена, инвентаря; - приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 4,5 млн. рублей (трактора и навесное оборудование для проведения сельскохозяйственных работ); - произведена заготовка кормов на зимний период 2015-2016 годов; - проведены работы по подготовке полей к выращиванию кормовых сельскохозяйственных культур в 2016 году; - оформлены договоры долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 1000 га в Пудожском муниципальном районе с целью сельскохозяйственного использования данных земель. В настоящее время на предприятии трудоустроено 17 человек. Проектом развития производственной деятельности предусмотрено: - получение в долгосрочную аренду 3384 га сельскохозяйственных угодий; - строительство здания фермы на 100 голов; - строительство второй фермы до 300 голов, в том числе дойных 70 голов; - приобретение дополнительных единиц сельскохозяйственной техники; - проведение комплекса мелиорационных работ, очистка полей от кустарников, проведение посевных работ, заготовка кормов; - увеличение производимой сельскохозяйственной продукции, увеличение поголовья скота до 400 голов, в том числе дойных до 200 голов; - приобретение свиней и строительство хозяйственным способом свиноводческой фермы; - строительство объектов молочной переработки до 3 тонн молока в сутки в виде модульных цехов и их запуск; - выход на проектную мощность; - строительство модульного цеха по переработке мясной продукции и выпуск готовой продукции; - развитие агротуризма. В результате реализации указанного выше проекта на предприятии будет дополнительно создано к 2021 году порядка 99 высокопроизводительных рабочих мест. Проект заявлен в качестве потенциального резидента создаваемой территории опережающего социально-экономического развития "Пудож" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
| Итого по разделу "Производственная сфера" |  | 381
Развитие информационно - коммуникационных технологий
65 | Строительство объектов связи на участке автодороги «Вологда-Медвежегорск до пересечения с трассой Р21 Кола» | 2017 | 0.18 | [5 empty] | Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи |  |  | Государсвенный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммунакационных технологий
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 0.18
| ИТОГО по аналитической части |  | 2143.66
* -Финансирование указано в соответствии с Комплексным планом ("дорожная карта") социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года по состоянию на 01.07.2017 г.