Утверждаю: __________

И.о. главы администрации Пудожского

муниципального района Е.Н. Вартиайнен

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района проведена управлением по  экономике и финансам администрации Пудожского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пудожского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 01.02.2022 г. № 59-П (далее – Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

- Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ за 2023 год.

В 2023 году в Пудожском муниципальном районе действовало 9 муниципальных программ (в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 27.10.2022г. № 847-П).

Целью муниципальных программ является  прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы.

При исполнении бюджета Пудожского муниципального района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов доля программных направлений деятельности в общем объеме расходов  составила 98,0%.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2023 году направлены бюджетные и внебюджетные средства в объеме 1133910,10 тыс.рублей, что составляет 95% от плановых показателей (1191264,40 тыс.рублей).

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

(степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ; выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией  муниципальных программ)

По итогам 2023 года  ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных  программ посредством сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям (приложение №1):

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности) - СДЦ;

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований) – УФ. При расчете УФ учтены финансовые средства со всех уровней бюджета и внебюджетные средства;

в) эффективность реализации муниципальной программы - ЭП.

Расчет  эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований  и эффективности использования бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности)  реализации муниципальных программ  в 2023 году  принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ году (присвоение муниципальным программам соответствующих рангов), приведенных в таблице 1 и утвержденных Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 01.02.2022г. № 59-П.

Таблица 1

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |

В соответствии с таблицей  1 и приложения №1 следует, что из 9 муниципальных программ:

а)  одна муниципальная программа  оценивается, как высокоэффективная «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского муниципального района;

б)   пять  муниципальных программ  оцениваются, как эффективные («Транспорт и городская среда на территории Пудожского муниципального района», «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе», «Развитие культуры в Пудожском районе», «Управление муниципальными финансами», «Доплата к страховой пенсии по старости муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости в установленном уставом муниципального образования порядке»);

в) две  муниципальные  программы оцениваются, как удовлетворительные («Совершенствование качества муниципального управления», «Комплексная социально-профилактическая программа Пудожского муниципального района»);

г)  одна муниципальная программа  оценивается, как неэффективная  «Обеспечение доступным и комфортным жильем, жилищно-коммунальными услугами на территории Пудожского муниципального района».

III. Предложения по оценке деятельности  ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации муниципальных программ

Результаты оценки  эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе  ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

К основным факторам, которые привели к низкой оценке эффективности муниципальных программ можно отнести:

-  некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

-  неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий программы.

В связи с вышеизложенным,  ответственным исполнителям (соисполнителям)  муниципальных  программ   рекомендовать неукоснительно соблюдать требования Порядка и  усилить  исполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям  (соисполнителям)  всех муниципальных программ:

1).  Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ (таблицы № 8-11 Порядка) представлять в установленные сроки и в соответствии с п. 52, 53, 54, 56, Порядка, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 01.02.2022г. № 59-П.

2). Своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития Пудожского района; внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные Порядком (п.47).

3). Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Пудожского муниципального района на среднесрочный период;

4).  Планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление субсидий, выделенных из республиканского и федерального бюджетов на реализацию данных программ;

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 1 муниципальная программа признана не эффективной, в связи, с чем предлагается рассмотреть вопрос об отмене неэффективной Программы или изменении целевых показателей (показателей результатов) реализации Программ, т.е. более точно оценить в количественном относительном выражении степень выполнения задач и мероприятий Программ, для более корректной оценке эффективности Программ.

Информацию об эффективности программ довести до заместителей главы курирующих соответственные направления деятельности в администрации.

Главный специалист управление по экономике

и финансам администрации Пудожского муниципального района                      Ю.А.Наумова

Приложение №1 к Сводному докладу о ходе реализации и

оценке эффективности реализации муниципальных

программ Пудожского муниципального района за 2023 год

Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района за 2023г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направление реализации муниципальной программы | Основной исполнитель | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ) | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ (УФ) | Эффективность реализации муницип. Программ (ЭП). Ранг эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Совершенствование качества муниципального управления» | Функционирование органов исполнительной власти | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Увеличение кол-ва посетителей сайта; пос.; 20000; 15737. Поддержание рабочих мест, антивирусной защитой; %; 100; 100. Реализация ТОС; Ед.; 0; 0. СДЦ = (0,78+1,0+0)/3=0,59 | План – 67172,6т.р. Факт – 74089,2т.р. УФ = 1,10 | ЭП = 0,59* 1,10 = 0,65 Ранг – третий (удовлетворительная) |
| 2. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем, жилищно-коммунальными услугами на территории Пудожского муниципального района» | Развитие в сфере ЖКХ | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Приобретение благоустроенных квартир; Кв.м; 4485,65; 4485,65. Снос аварийных многоквартирных домов; Кол.; 0; 0. Обеспечение жильем молодых семей; кол. семей; 23; 1. СДЦ = (1,0+0+0,04)/3=0,35 | План –75545,658 Факт –74057,590 УФ = 0,98 | ЭП = 0,35*0,98=3,43 Ранг – четвертый (неэффективная) |
| 3. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского муниципального района» | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление по экономике и финансам | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Кол-во субъектов МСП; ед.; 821; 1352. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; ед.; 270; 301. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций; ед.; 56,17; 23,7. Количество создаваемых в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Пудожского муниципального района; Ед.; 8; 0. Среднесписочная численность населения района; Чел.; 15900; 14351. Количество записей, внесённых в автоматизированную систему «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей государственной поддержки»; Ед.; 8; 0. Количество муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Ед.; 12; 13. Создано новых рабочих мест; Ед.; 22; 87. СДЦ = (1,65+ 1,11 + 0,42+0+0,9+0+1,08+3,95)/8 = 1,14 | План – 0 т.р. Факт – 0.р. УФ = 0 | ЭП = 1,14 Ранг - первый (Высокоэффективная) |
| 4. | «Транспорт и городская среда на территории Пудожского муниципального района» | Развитие транспортной доступности | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Отчет не предоставлен, плановые показатели индикаторов невозможно проанализировать. | План – 1626,7 т.р. Факт – 1626,7 т.р. УФ =1,0 | ЭП = 1,0 Ранг – второй (уровень эффективности - эффективная) |
| 5. | «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе» | Образование | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования; единиц; 3; 3. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); единиц; 800; 800. количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных детей дошкольного возраста; единиц; 10; 10. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; единиц; 2; 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»; человек; 115; 115. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях; единиц; 1; 1. Функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей; единиц; 1; 1. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; единиц; 1; 1. Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроившихся в свободное от учебы время; единиц; 30; 33. Численность детей, охваченных пребыванием в организации отдыха и оздоровления детей; единиц; 400; 0. В программе имеются индикаторы в процентном и количественном выражении, проанализированы только индикаторы в количественном выражении СДЦ = (1,0+1,0+1,0+2,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,1+0)/10=1,01 | План – 934779,88 т.р. Факт – 917640,86 т.р. УФ = 0,98 | ЭП = 1,01*0,98 = 0,99 Ранг – второй (уровень эффективности - эффективная) |
| 6 | «Развитие культуры в Пудожском районе» | Обеспечение функционирования музея, библиотек | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Основное мероприятие «Поддержка и развитие художественно- творческой деятельности, искусств и реализация творческого потенциала жителей Пудожского района»; Руб.; 13752,901; 13252,901. Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление и развитие ее потенциала и сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры»; Руб.; 3839,5; 5003,976. Основное мероприятие «Мероприятия по развитию библиотечного и музейного дела»; Руб.; 9251,645; 6551,669. Основное мероприятие «Развитие информационного потенциала Архивного дела, всестороннее и качественное использование документов архива»; Руб.; 1117,0; 1117,0. СДЦ = (0,96+1,3+0,7+1,0)/4=0,99. | План – 25672,3т.р. Факт – 25925,546 т.р. УФ = 1,0 | ЭП = 0,99*1,0 = 0,99 Ранг – второй (эффективная) |
| 7. | «Управление муниципальными финансами» | Обслуживание муниципального долга | Отдел финансов и бухгалтерского учета | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Отношение объема муниц. долга; %; Не более 100; 52. Отношение расходов; %; Не более 15; 0,09. СДЦ = (1,0+1,0)/2 =1,0 | План – 19124,01 т.р. Факт – 18785,8 т.р. УФ =0,98 | ЭП = 1,0*0,98 = 0,98 Ранг – второй (эффективная) |
| 8. | «Комплексная социально-профилактическая программа Пудожского муниципального района» | Профилактики правонарушений | Отдел соц. политики, защ. прав и проф. правонарушен.несовершен-х | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Развитие системы социальной профилактики; %; 30; 28,8. СДЦ = 0,96 | План – 350,0 т.р. Факт – 223,628 т.р. УФ =0,64 | ЭП = 0,96*0,64=0,614 Ранг – третий (уровень эффективности – удовлетворительная) |
| 9. | «Доплата к страховой пенсии по старости муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости в установленном уставом муниципального образования порядке» | Выплата доплаты к страховой пенсии | Отдел финансового и бухгалтерского учета администрации Пудожского МР Отдел управления делами администрации Пудожского МР | Индикатор – кол-во получателей доплаты к пенсии (в чел.) План – 40 Факт - 40 СДЦ =1,0 | План – 6332,2 т.р. Факт – 6393,2 т.р. УФ =1,0 | ЭП = 1,0*1,0=1,0 Ранг – второй (уровень эффективности) |