|  | Утверждена решением Совета Пудожского городского поселения от 28 ноября 2014 года № 29 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПО ПУДОЖСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

НА 2014-2017 ГОДЫ

- Паспорт

муниципальной адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы по

Пудожскому  городскому  поселению

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Пудожского городского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Пудожского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | основные цели Программы: улучшение жилищных условий граждан Республики Карелия, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Республики Карелия. Основные задачи Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| Исполнители Программы | администрации Пудожского городского поселения Республики Карелия; орган, осуществляющий функции государственного заказчика по строительству многоквартирных домов (далее – уполномоченный орган) |
| Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Срок реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 27 163 218,90 рубля, из них: 15 124 305,53 руб. – средства Фонда; 11 436 967,79 руб. – средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 601 945,58 руб. – средства бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование. С разбивкой по этапам: общий объем финансирования 2014 года составляет 5 938 090,00 рублей, из них: 3 406 870,94 руб. – средства Фонда; 2 404 658,11 руб. – средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 126 560,95 руб. – средства местных бюджетов на долевое финансирование; общий объем финансирования 2015 года составляет 10 721 616,85 рубль, из них: 5 623 945,07 руб. – средства Фонда; 4 842 787,60 руб. – средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 254 884,18 руб. – средства местных бюджетов на долевое финансирование; общий объем финансирования 2016 года составляет 10 503 512,05 рублей, из них: 6 093 489,52 руб. – средства Фонда; |
|  | 4 189 522,08 руб. – средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 220 500,45 руб. – средства местного бюджета на долевое финансирование; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 34 человека, проживающих в 9 многоквар-тирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными в результате физического износа в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 685,50 кв. метра |
| Система организации контроля за исполнением Программы | управление реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Республики Карелия и администрацией Пудожского городского поселения - участниками Программы путем сбора и анализа установленной отчетности и контролем за ходом строительства (приобретения) жилых помещений и целевым расходованием средств |

- Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от            21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», методическими рекомендациями по разработке региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с:

- приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от  5 ноября 1985 года № 529 «Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 552 «Положение о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января         2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

- 1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Республики Карелия. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

Муниципальные образования в связи с высокой степенью дотационности их бюджетов самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не могут. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципальных образований затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 685,5 кв. метра.

Перечень аварийных многоквартирных домов, предлагаемых к расселению в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году,  представлен в                 приложении 1.

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности в районе, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли в Республике Карелия.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

ликвидация аварийного жилищного фонда;

увеличение объемов малоэтажного строительства на территории Республики Карелия.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до              1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

- 3. Комплекс программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование и защита заявок Республики Карелия в Фонде;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой;

проведение конкурсных процедур по привлечению подрядных организаций на строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан;

проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строящихся (создаваемыех) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, осуществляемая за счет средств бюджетов муниципальных образований.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Республикой Карелия, администрацией Пудожского городского поселения, уполномоченным органом на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона. Объем долевого финансирования субсидий за счет средств бюджета Республики Карелия определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона и с учетом возможностей консолидированного бюджета Республики Карелия. В 2014 году объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Карелия определен исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей                       36 430 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля               2014 года № 67/пр.

Средства Фонда и бюджета Республики Карелия распределены между муниципальными образованиями Республики Карелия пропорционально площади расселяемых помещений аварийных домов с целью выполнения до 1 сентября 2017 года обязательств Республики Карелия по обеспечению переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) , расположенных на территории Республики Карелия.

Объем финансирования Программы в 2014 году определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этап 2014 года и расположенных на территории муниципальных образований Республики Карелия, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015, 2016  годах определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этап 2015, 2016 и           2017 годов соответственно и расположенных на территории муниципальных образований Республики Карелия, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 января 2014 года № 7/пр.

Размер софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия в этап каждого года (СОФРКi ) определяется по формуле:

СОФ РКi = , где

лимФi – лимит средств Фонда, предусмотренный для Республики Карелия на реализацию i-ого этапа;

Vi – объем финансирования Программы i-ом году;

i – этап 2014, 2015, 2016, 2017 года.

Под этапом программы по переселению граждан понимается часть программы, финансируемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которой принимается на основании поданной Республикой Карелия заявки в одном календарном году и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона:

этап 2014 года – до 31 декабря 2015 года;

этап 2015 года – до 31 декабря 2016 года;

этап 2016 года – до 1 сентября 2017 года;

Программа реализуется в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Размер софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований от доли консолидированного бюджета Республики Карелия определен в размере не менее:

- 5 процентов по бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, являющимся получателями дотаций из бюджетов бюджетной системы в последнем отчетном году;

- 10 процентов по бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, не являющимся получателями дотаций из бюджетов бюджетной системы в последнем отчетном году;

- 50 процентов по бюджетам городских округов, а также по бюджетам муниципальных районов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности по городским округам и муниципальным районам - более 1,5.

В рамках Программы предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в случае, если муниципальным образованием принято решение о способе переселения граждан ином, чем строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса:

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда,

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Карелия (далее - субсидии).

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Федерального закона средства бюджета Республики Карелия, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете Республики Карелия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, направляются Республикой Карелия на строительство многоквартирных домов и домов указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственного контракта, заключенного Республикой Карелия в соответствии с Программой. Земельные участки для строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Программой за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия и (или) местного бюджета, предоставляются застройщику на праве безвозмездного срочного пользования без проведения торгов из земельных участков или земель, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на основании решения органов местного самоуправления. Приобретенные в собственность Республики Карелия жилые помещения в многоквартирных домах или домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат передаче в муниципальную собственность для предоставления в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Предельная стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений многоквартирных домов, включенных в этап 2014 года и предоставляемых гражданам в соответствии с Законом, не превышает стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2014 год для Республики Карелия и равной 36 430 рублей.

Предельная стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений многоквартирных домов, включенных в этапы 2015, 2016, годов и предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом, в случае необходимости подлежит корректировке с целью недопущения превышения стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, используемой в рамках реализации Федерального закона и определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2015, 2016, 2017 годы для Республики Карелия.

Обоснование объема средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году представлены в приложении 2.

Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со статьями 86, частью 3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный дом, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта Республики Карелия с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности администрации Пудожского городского поселения) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае переселения нанимателей из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать долю в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

В случае приобретения муниципальными образованиями Республики Карелия жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей предельную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В рамках Программы предоставляются субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – субсидии). Субсидии администрации Пудожского городского поселения Республики Карелия состоят из средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия.

Субсидии предоставляются при следующих условиях:

выполнения администрацией Пудожского городского поселения условий статьи 14 Федерального закона;

заключения соглашения между государственным заказчиком и администрацией Пудожского городского поселения;

обеспечения софинансирования мероприятий Программы, выполняемых за счет субсидий, из бюджета администрации Пудожского городского поселения муниципальных образований (в размерах, определенных соглашением).

Распределение субсидий утверждаются на текущий финансовый год постановлением Правительства Республики Карелия.

- Объем ресурсного обеспечения Программы

(рублей)

| Этапы реализа-ции (год) | Расселяемая площадь (кв. м) | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета Пудожского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 157,2 | 5 938 090,00 | 3 406 870,94 | 2 404 658,11 | 126 560,95 |
| 2015 | 268,0 | 10 721 616,85 | 5 623 945,07 | 4 842 787,60 | 254 884,18 |
| 2016 | 260,3 | 10 503 512,05 | 6 093 489,52 | 4 189 522,08 | 220 500,45 |
| Итого | 685,5 | 27 163 218,9 | 15 124 305,53 | 11 436 967,79 | 601 945,58 |

Объем финансирования Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и бюджета администрации Пудожского городского  поселения указан в приложении 1 к настоящей Программе.

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы – Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Министерство), администрацией Пудожского городского поселения, уполномоченным органом.

В случае, если заключение государственных контрактов осуществляется уполномоченным органом, то порядок его деятельности определяется постановлением Правительства Республики Карелия.

Порядок взаимодействия администрации Пудожского городского поселения с Министерством и уполномоченным органом в ходе реализации Программы определяется в соглашениях, заключаемых в установленном порядке.

Министерство обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

достижение планируемых показателей выполнения Программы;

контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в Программе;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации Программы;

предоставление общественности в понятной и доступной форме информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Федеральным законом и договором с Фондом о долевом финансировании Программы.

Уполномоченный орган осуществляет бюджетные инвестиции при строительстве объектов капитального строительства, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципальных образований, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Карелия.

Администрация Пудожского городского поселения:

а) разрабатывают и представляют государственному заказчику соответствующие муниципальные программы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и в которых указываются:

объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации Программы;

перечень многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции или сносу (собственниками жилых помещений должны быть выбраны конкретные варианты переселения и взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения; общими собраниями собственников помещений должны быть приняты единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан);

условия изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в аварийных многоквартирных домах;

б) заключают соглашения с Министерством и уполномоченным органом (при необходимости);

в) осуществляют контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

г) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

д) осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля            2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением случаев, если для переселения граждан предусмотрено строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) осуществляют контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

ж) обеспечивают разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

з) осуществляют снос аварийных многоквартирных жилых домов в                      3-месячный срок после завершения их расселения, но не позднее срока реализации Программы;

и) формируют земельные участки, освободившиеся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских округов и поселений в Республике Карелия.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

улучшение состояния здоровья населения;

улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы будет переселено 34 человека, ликвидировано 9 аварийных домов, площадь расселяемых жилых помещений в которых составляет  685,5 кв. метра общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда.

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской (сельской) среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.