Утверждаю: __________

И.о. главы администрации

Пудожского муниципального района

Е.Н.Вартиайнен

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Пудожского городского поселения за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пудожского городского поселения проведена управлением по экономике и финансам  администрации Пудожского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пудожского городского поселения, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 8 октября 2019 года г. № 697-П (далее – Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

- Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ за 2024 год.

В 2024 году в Пудожском городском поселении действовало 10 муниципальных программ (в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 14 ноября 2019 года № 802-П (в редакции постановления  № 813-П от 18.10.2022г.).

Целью муниципальных программ является  прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы.

При формировании и исполнении бюджета Пудожского городского поселения за
2024 год  и на плановый период 2025 и 2026 годов доля программных
направлений деятельности в общем объеме расходов составила 37,03%.
Всего на реализацию муниципальных программ в 2024 году направлены
бюджетные и внебюджетные средства в объеме 16,0 млн. рублей, что
составляет 95,0 % от плановых показателей (16,9 млн. рублей).

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

(степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ; выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией  муниципальных программ)

По итогам 2024  года  ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных  программ посредством сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям (приложение №1):

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности) - СДЦ;

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований) – УФ. При расчете УФ учтены финансовые средства со всех уровней бюджета и внебюджетные средства;

в) эффективность реализации муниципальной программы - ЭП.

Расчет  эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований  и эффективности использования бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности)  реализации муниципальных программ  в 2024  принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ году (присвоение муниципальным программам соответствующих рангов), приведенных в таблице 1 и утвержденных Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 8 октября 2019 года № 697-П

Таблица 1

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |

В соответствии с  приложением №1 следует, что из 10 муниципальных программ, отчеты ответственными исполнителями были представлены по 9 муниципальным программам:

а) пять муниципальных программ оцениваются как эффективные («Развитие физической культуры и спорта  в Пудожском городском поселении», «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения», «Безопасный город», «Развитие дорожного хозяйства на территории Пудожского городского поселения», «Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности) в установленном уставом Пудожского городского поселения порядке»);

б) три муниципальных программы оцениваются как удовлетворительные «Благоустройство территорий Пудожского городского поселения», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения», «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского городского поселения»;

в) одна муниципальных программ оценивается как неэффективная «Проведение капитального ремонта жилых помещений расположенных на территории Пудожского городского поселения».

Отчет не представлен по одной муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Пудожского городского поселения», ответственный исполнитель данной программы управление по ЖКХ и инфраструктуре.

III. Предложения по оценке деятельности  ответственных исполнителей в части,

касающейся реализации муниципальных программ

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ выявляют имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей муниципальных программ.

К основным факторам которые приводят к низкой оценке эффективности муниципальной программы можно отнести:

- некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

- неполное освоение денежных средств предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям (соисполнителям) рекомендовать неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ рекомендовать ответственным исполнителям  (соисполнителям)  всех муниципальных программ:

1).  Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ (таблицы №8-11 Порядка) представлять в установленные сроки и в соответствии с п. 52, 53, 54, 56, Порядка, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 8 октября 2019 года № 697-П

2). Своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития Пудожского района; внесение изменений в действующие муниципальные программы осуществлять в сроки, установленные Порядком (п.47).

3). Принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Пудожского муниципального района на среднесрочный период;

4).  Планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление субсидий, выделенных из республиканского и федерального бюджетов на реализацию данных программ;

5). Пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны способствовать достижению целевых индикаторов и показателей.

Информацию об эффективности муниципальных программ довести до заместителей главы администрации Пудожского муниципального района курирующих соответствующие направления деятельности в администрации.

Главный специалист управления

по экономике и финансам администрации

Пудожского муниципального района                                                                 Ю.А. Наумова

Приложение №1 к Сводному докладу о ходе реализации и

оценке эффективности реализации муниципальных

программ Пудожского муниципального района за 2024 год

Сводная таблица по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Пудожского муниципального района за 2024г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направление реализации муниципальной программы | Основной исполнитель | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год (СДЦ) | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ (УФ) | Эффективность реализации муницип. Программ (ЭП). Ранг эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта в Пудожском городском поселении» | Развитие физической культуры и спорта | Управление по образованию и социально-культурной политике | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Пудожского муниципального района; ед.; 22; 22. СДЦ = 1,0 | План – 169,4,0 т.р. Факт – 169,4,0т.р. УФ =1 | ЭП = 1*1 = 1 Ранг – второй (эффективная) |
| 2. | «Формирование современной городской среды на территории Пудожского городского поселения» | Формирование современной городской среды | Управление по экономике и финансам | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Кол-во реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий; Ед..; 3; 3. Кол-во реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий; Ед..; 3; 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих ув муниципальных образованиях, на территории которых, реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; %.; 33; 33. СДЦ = (1,0+1,0+1,0)/3=1 | План – 2543,282 т.р. Факт – 2543,282 т.р. УФ =1 | ЭП = 1*1 = 1 Ранг – второй (эффективная) |
| 3. | «Безопасный город» | обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения автотранспортных средств и граждан, улучшение архитектурного облика городоа в вечернее и ночное время суток | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Обустройство новых сетей (опор) уличного освещения; ед.; 1; 1. Модернизация, обустройство, реконструкция и содержание существующих сетей уличного освещения на улицах и автодорогах общего пользования местного значения; ед.; 1; 1. СДЦ= (1,0+1,0)/2=1 | План – 3042,475 т.р. Факт – 2653,143 т.р. УФ= 0,87 | ЭП= 1*0,87=0,87 Ранг – второй (эффективная) |
| 4. | «Развитие дорожного хозяйства на территории Пудожского городского поселения» | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Пудожского городского поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Пудожского городского поселения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на автодорогах общего пользования местного значения; ед.; 1; 1. СДЦ= 1 | План – 4010,0 т.р. Факт – 3822,731 т.р. УФ= 0,95 | ЭП= 1*0,95=0,95 Ранг – второй (эффективная) |
| 5. | «Благоустройство территорий Пудожского городского поселения» | Создание оптимальной системы градостроительного планирования, застройки, благоустройства Пудожского городского поселения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Мероприятия по озеленению территории; ед.; 1; 1. Мероприятия по содержанию мест захоронения; ед.; 1; 1. Мероприятия по благоустройству территории поселения; ед..; 1; 1. Градостроительство и землепользование; ед.; 0; 0. формирование современной городской среды (реализация проектов ТОС, ППМИ, НБ, КРСТ, благоустройства общественных территорий); ед.; 5; 0. СДЦ= (1,0+1,0+1,0+0+0)/5=0,6 | План – 4083,0 т.р. Факт – 4083,0 т.р. УФ= 1,0 | ЭП= 0,6*1=0,6 Ранг – третий (уровень эффективности удовлетворительный) |
| 6. | «Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности) в установленном уставом Пудожского городского поселения порядке» | Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности) | Отдел управления делами | Индикатор; Ед.изм; план; факт. количество получателей пенсии; ед.; 7; 7. СДЦ= 1,0 | План –1193,752 т.р. Факт – 1193,752 т.р. УФ= 1,0 | ЭП= 1*1=1 Ранг – второй (эффективная) |
| 7 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Пудожского городского поселения» | Работы по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Пудожского городского поселения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. количество получателей пенсии; ед.; 1; 1. СДЦ= 1 | План –600,0 т.р. Факт – 420,0 т.р. УФ= 0,7 | ЭП= 1*0,7=0,7 Ранг – третий (уровень эффективности удовлетворительный) |
| 8 | « Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского городского поселения» | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Пудожского городского поселения | Управление по ЖКХ и инфраструктуре | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Повышение уровня безопасности и комфортности путем проведения ремонта жилых помещений; Тыс.руб.; 1481,3; 877,55. Кол-во жилых помещений подлежащих капитальному ремонту; ед.; 1; 1. СДЦ= (0,6+1,0)/2=0,8 | План –967,76 т.р. Факт – 877,55 т.р. УФ= 0,91 | ЭП= 0,8*0,91=0,7 Ранг – третий (уровень эффективности удовлетворительный) |
| 9 | « Проведение капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории Пудожского городского поселения» | Проведение капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории Пудожского городского поселения |  | Индикатор; Ед.изм; план; факт. Повышение уровня безопасности и комфортности путем проведения ремонта жилых помещений; Тыс.руб.; 47,52; 13,0. Кол-во жилых помещений подлежащих капитальному ремонту; ед.; 5; 1. СДЦ= (0,27+0,2)/2=0,235 | План –47,52 т.р. Факт – 13,0 т.р. УФ= 0,27 | ЭП= 0,235*0,27=0,06 Ранг – первый (уровень неэффективности) |