## Республика Карелия

## Администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2024 г.                    № _223-П_

г.  Пудож

О подготовке проекта о внесении изменений в  Генеральный план и  Правила землепользования и застройки  Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 02.11.2012 г. № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия», Уставом Пудожского муниципального района Республики Карелия, постановляю:

1.Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района.

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района согласно Приложению №1.

2.3. План мероприятий по подготовке внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района согласно Приложению №2.

3. Поручить комиссии по подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района подготовить проект о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Пудожского муниципального района для публикации муниципальных нормативных правовых актов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Пудожского муниципального района                                                       Е.Н.Вартиайнен

Приложение №1 к

Постановлению Главы

Пудожского муниципального района

от 24.04.2024 г. № 223-П

СОСТАВ

комиссии по подготовке Генерального плана и  Правил землепользования и застройки Кривецкого  сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия

| ФИО | должность |
| --- | --- |
| Зубов Алексей Владимирович | Глава Пудожского муниципального района |
| Долбак Андрей Алексеевич | Заместитель главы – руководитель Управления по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района |
| Легостов Виктор Георгиевич | Начальник отдела управления делами администрации Пудожского муниципального района |
| Амозова Валентина Юрьевна | главный специалист Управления по ЖКХ и инфраструктуре администрации Пудожского муниципального района |
| Карпов Сергей Александрович | Глава Кривецкого сельского поселения |
| Сахарчук Евгения Сергеевна | Председатель Совета Кривецкого сельского поселения Депутат Кривецкого сельского поселения |
| Фалин Евгений Александрович | депутат Кривецкого сельского поселения |
|  | Представители профильных министерств (по согласованию): - министерства имущественных и земельных отношений РК -министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК -министерства природных ресурсов и экологии РК -Главного управления МЧС России по Республике Карелия -Управление по охране объектов культурного наследия РК |

Приложение №2 к

Постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 23.04.2024 г. № 223-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке внесения изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Пудожского муниципального района информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района | Апрель 2024 |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района | Апрель -июль 2024 |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | август 2024 |
| 4 | Публикация проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района в ФГИС ТП | сентябрь 2024 |
| 5 | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Не более 1- го месяца со дня направления проекта на согласование |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района | октябрь 2024 |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Пудожского муниципального района | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 8 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района | В течение двух недель после проведений публичных слушаний |
| 9 | Рассмотрение проекта внесений изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Советом депутатов Пудожского муниципального района и его утверждение | ноябрь 2024 |
| 10 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кривецкого сельского поселения Пудожского муниципального района в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации поселения, размещение в ФГИС ТП | ноябрь-декабрь 2024 |