РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

XXVII СЕССИЯ   II  СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ №     277

от  29 марта  2013  года

«Об утверждении  Долгосрочной муниципальной

целевой программы"Молодежь Пудожья"

на 2013-2015 годы»

С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Пудожского муниципального района Республики Карелия, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Долгосрочную муниципальную  целевую программу  "Молодежь Пудожья" на 2013-2015 годы  (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования)  в районной газете «Пудожский вестник».

Исполняющая  обязанности Главы  Пудожского

муниципального района:                                                                        Л.В.Данченко

Приложение №1

к Решению XXVII сессии   Совета Пудожского муниципального района

II  созыва    от 29.03.2013 г. № 277

Долгосрочная муниципальная целевая программа

"Молодежь Пудожья" на 2013-2015 годы

Паспорт

долгосрочной муниципальной целевой программы

"Молодежь Пудожья" на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Молодежь Пудожья" на 2013-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Пудожского муниципального района Республики Карелия |
| Координатор и основной разработчик Программы | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре Администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия |
| Цель Программы | Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Пудожского района, Республики Карелия, России. |
| Задачи Программы | 1. Вовлечение молодежи Пудожского района в деятельность молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления, стимулирование участия неорганизованной молодежи в молодежных проектах и программах; 2. Содействие самореализации молодежи в сфере досуга и творчества, поддержка молодежных инициатив, поддержка талантливой молодёжи; 3. Формирование в молодёжной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи; 4. Развитие и популяризация волонтёрской деятельности. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы (включительно) |
| Источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется: 1. за счет средств бюджета Пудожского муниципального района – 474 тысячи рублей; 2. за счет внебюджетных средств – 80 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | 1. Увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы; 2. Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в волонтёрской деятельности; 3. Увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма; 4. Увеличение количества проведенных районных молодежных мероприятий. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Координатор Программы (Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района): - осуществляет ежегодный мониторинг реализации Программы; - составляет ежегодный отчет о реализации программных мероприятий; - подготавливает ежегодный доклад о выполнении Программы. Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы, проведение в установленные сроки мероприятий Программы и целевое использование выделенных на реализацию Программы средств. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, государственная молодежная политика рассматривается, как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование  необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика, которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны.

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни.

- В Пудожском муниципальном районе  общее число молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 01.01.2013 г.) составляет – 3150 человек, это 14,6 % от общей численности населения района.

- В районе работает 3 учреждения дополнительного образования детей, реализующие мероприятия в сфере молодежной политики: МКОУ ДОД Районный дом детского творчества г. Пудожа РК, МКОУ ДОД РДЮСШ г. Пудожа РК, МБОУ ДОД Пудожская музыкальная школа.  В системе дополнительного образования  в районе занимается 728  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

- В содержании деятельности МКОУ ДОД Районного Дома детского творчества пять основных взаимосвязанных направлений:

- - образовательная деятельность – мотивация познания в освоении мира;

- - творческая деятельность – мотивация на развитие творческих способностей, одаренности и таланта;

- - социально-ориентированная деятельность – мотивация самосознания, адаптация в социуме, воспитание толерантности;

- - культурно-развивающий досуг – мотивация эмоционально-ценностных отношений;

- - методическая деятельность;

- На базе данного ОУ обучаются 900 человек. Действуют объединения дополнительного образования для старшеклассников. Всего таких обучающихся 67 человек (7,4% от общего числа обучающихся). Для детей представлены различные направленности: художественно-эстетическая («Юный модельер», гитарный клуб «Струны Илексы», «Плетение из бисера», театр-студия «Мозаика», клуб берестоплетения «Айно», танцевальный ансамбль «Задоринка»), социально-педагогическая (подростковый клуб «Твой выбор», кружок «Журналистика»), спортивно-техническая («Картинг»).

- МКОУ ДОД РДЮСШ г.Пудожа РК ведет работу по привлечению обучающихся школ города и района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, контингент обучающихся всего 396 человек (от 15 до 17 человек – 68, от 18 и старше 3 человека). Организованы спортивные секции по следующим видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, футбол, волейбол. Ежегодно проводится Спартакиада школьников района среди 7-9х,, 10-11х классов по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу (юноши, девушки), мини-футболу, волейболу (юноши, девушки). Ежегодно проводится районный кросс, футбол на призы клуба «Кожаный мяч», соревнования по мини-футболу на приз «Зимних команд». Общий охват обучающихся школ района Спартакиадными соревнованиями, районными спортивно-массовыми соревнованиями составил в 2012 году  более 1700  человек.

МБОУ ДОД Пудожская музыкальная школа  работает по двум направленностям: музыкальная и художественно-графическая (от 15 до 17 лет - 14 человек).

Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.  За 2012 г. 1014 человек участвовало в республиканских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах (победителей 30 чел.), 552 человека мероприятиях федерального уровня (призёров 37 чел.) и  513 человек в международных конкурсах (призёров 9 чел.).

Кроме того услуги молодежи оказывают Детская библиотека, Пудожский краеведческий музей, Пудожский Дом культуры (сектор по работе с молодежью).

В Пудожском муниципальном районе существует 3 незарегистрированных молодежных общественных объединений, в которых  134 человека, участвующие в деятельности детских и молодежных общественных объединений, а также органов самоуправления:

АВАРД-группа МКОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» г. Пудожа, направления - работа с талантливой молодежью, патриотическая деятельность, работа на благо города и райрна.

Волонтерский отряд «Лига добра» МКОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» г. Пудожа.

Волонтерский отряд МКОУ СОШ №1 г. Пудожа.  В качестве кандидатов на выборах в депутаты представительных органов местного самоуправления Республики Карелия участвовало - 6 человек в возрасте до 30 лет(4,4%).

На дополнительных выборах представительных органов городского и двух сельских поселений, состоявшихся 13 марта 2011 года, приняло участие в качестве кандидатов в возрасте от 18 до 30 лет – 2 человека или 16,7%.

Количество безработных молодых людей, состоящих на учете в службе занятости, % от общего числа безработных в районе (динамика за последние 3 года)

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество безработных молодых людей, состоящих на учете в службе занятости | 478 | 378 | 266 |
| % от общего числа безработных в районе | 35,4 | 30,2 | 29,7 |

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала. Молодежь является группой риска с точки зрения благополучия как на  рынке труда, в сфере правонарушений, так и проблем с физиологическим и психическим здоровьем, а также в связи с ранней смертностью и избыточной юношеской смертностью. Общая заболеваемость подростков за последние годы увеличилась на 29,4%.  По текущим прогнозам, к 2025 году, доля молодежи в структуре населения России снизится с 25,5 % до 18 %. Из-за демографического кризиса ожидается ощутимое снижение численности «младшей» возрастной группы молодежи. Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала»,  что в итоге может привести к замедлению социально-экономического развития Российской Федерации:

- продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет число беспризорных подростков;

- около одной трети молодых людей в современной России не в состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления, доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в российских регионах колеблется от 20 до 57% (в среднем – 37,0%);

- молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предпринимательстве: доля молодых предпринимателей не превышает 2-3% от численности всей молодежи, молодые люди практически не представлены в малом и среднем бизнесе;

- происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;

- слабо развивается культура ответственного гражданского поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;

- снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с негативными демографическими процессами.

В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Пудожского района, Республики Карелия,  России.

Принятие Программы позволит проводить единую муниципальную  политику и укрепить взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации государственной молодежной политики, скоординировать работу государственных и общественных структур в молодежной сфере и придать этой работе системный характер. Использование программно-целевого метода позволит скоординировать деятельность органов исполнительной  власти Пудожского муниципального района Республики Карелия за счет обеспечения возможности совершения комплексных и согласованных действий, оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, эффективного использования ресурсов Программы.

II. Цель и задачи Программы,

показатели их достижения

Целью программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития района, региона, страны.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться путем решения основных задач:

1. вовлечение молодежи Пудожского района в деятельность молодежных общественных объединений, органов молодежного самоуправления, стимулирование участия неорганизованной молодежи в молодежных проектах и программах;

Решить задачу планируется за счет создания условий для более активного участия молодежи Пудожского  района в деятельности общественных объединений, для вовлечения молодежи в процесс выработки управленческих решений, предоставления возможности выступать в качестве полноправных партнеров взрослых коллег и проявлять лидерские качества, нести ответственность за результаты принимаемых решений.

2. содействие самореализации молодежи в сфере досуга и творчества, поддержка молодежных инициатив, поддержка талантливой молодёжи;

Решить задачу планируется за счет увеличения числа досуговых и культурных мероприятий, активного вовлечения молодежи во все этапы планирования и реализации данных мероприятий, увеличения возможности участия молодежных общественных объединений в социально значимых проектах, расширение форм поддержки талантливой  молодежи, а также за счет поддержки межрегионального взаимодействия молодежи;

3. формирование в молодёжной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи;

Решить задачу планируется за счёт увеличения числа спортивных, патриотических мероприятий, активного вовлечения молодежи во все этапы планирования. Кроме того, представляется необходимым обеспечение участия победителей районных конкурсных мероприятий, в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных тематических мероприятиях. Кроме того, важным аспектом станет вовлечение молодёжи в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности, распространение эффективных моделей и форм участия молодёжи в управлении общественной жизнью.

- развитие и популяризация волонтёрской деятельности;

Решить задачу планируется, развивая и добровольческую деятельность молодёжи, создавать условия для деятельности молодёжных общественных объединений.

Реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, развитию интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего направления «гражданского образования». Программа  предусматривает распространение полученных результатов на муниципальном уровне и формирование системы индикаторов,  показателей вклада молодёжи в социально-экономическое развитие района, республики.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуществить в течение трех лет  (2013-2015 годы). Сроки реализации Программы являются оптимальными с точки зрения постановки основных задач, их решения через систему разработанных мероприятий. Программа реализуется без этапов.

В результате реализации Программы планируется доведение значений показателей эффективности до уровня, свидетельствующего о достижении существенных улучшений в сфере государственной молодежной политики.

IV. Перечень программных мероприятий

Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение программных мероприятий согласно приложению № 1.

В ходе реализации мероприятий Программы, направленных на достижение поставленных задач, планируется использовать апробированные на практике формы  и методы работы с молодежью. В целях вовлечения молодежи в социальную практику, выявления талантливой молодежи Пудожского муниципального района планируется проведение форумов, фестивалей, конкурсов.

В рамках реализации мероприятий Программы, в которых основными исполнителями выступит администрация Пудожского муниципального района планируется провести более 80 мероприятий.

Более 2100 представителей детских и молодежных общественных объединений Пудожского района и Республики Карелия  примут участие в мероприятиях республиканского, международного, всероссийского, межрегионального уровней.

Мероприятия Программы реализуются на территории Пудожского муниципального района, за исключением мероприятий, предусматривающих участие представителей района в мероприятиях республиканского, международного, всероссийского, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней, проводимых субъектами Российской Федерации и зарубежными партнерами.

Возникновения негативных последствий в результате выполнения программных мероприятий не предполагается.

Реализация мероприятий Программы осуществляется:

- за счет средств местного бюджета Пудожского района – 474 тысячи рублей;

- за счет внебюджетных средств – 80 тысяч рублей.

V. Порядок реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, взаимодействия государственных заказчиков, а также контроль за ходом выполнения Программы

Ответственными за реализацию мероприятий Программы, достижение показателей результатов программных мероприятий является Администрация Пудожского муниципального района.

До начала реализации Программы администрация Пудожского муниципального района утверждает положение об управлении реализацией Программы, определяющее:

- порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы;

- механизмы корректировки мероприятий Программы в ходе ее реализации;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых показателей и показателей результатов, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятий, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Координатором Программы является отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

Координатор Программы в ходе выполнения Программы:

- осуществляет координацию деятельности государственного  заказчика Программы по эффективной реализации мероприятий Программы, ее мониторингу;

- разрабатывает и реализует мероприятия организационно-финансового плана Программы;

- составляет ежегодный отчёт о реализации программных мероприятий;

- ежегодно готовит предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, и в установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для финансирования предусмотренных работ;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;

- несет ответственность за реализацию Программы, проведение в установленные сроки мероприятий Программы и целевое использование выделенных на реализацию Программы средств.

VI. Оценка социально-экономической                                                эффективности Программы

Эффективность Программы определяется с помощью системы показателей:

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к  2015 году возрастет до 3% от общего количества молодежи в Пудожском районе;

Показатели оценки эффективности Программы представлены в приложении № 2.

Приложение № 1 к Программе

| №п./п. | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Тысяч рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета Пудожского муниципального района |  | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  | всего за 3 года | ежегодно | всего за 3 года |
| 1. | Туристско - краеведческая конференция «Мой край- Карелия» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 30 | 10 | 10 |
| 2. | Учреждение премии Главы администрации Пудожского муниципального района обучающимся образовательных учреждений, имеющие выдающиеся достижения в различных видах деятельности | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015 гг. | 60 | 30 |  |
| 3. | Конкурсы чтецов по различным тематикам | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014 -2015 гг. | 20 | 10 |  |
| 4. | Литературно- музыкальные композиции, театрализованные представления, краеведческие викторины и игровые программы «Люблю тебя, Карелия!» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 16 | 8 |  |
| 5. | Межрегиональный Гражданский молодёжный форум | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 40 | 20 |  |
| 7. | Встречи подростковых туристских объединений образовательных учреждений Пудожского района «Карельскими тропами» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014год 2016 год | 15 | 7,5 |  |
| 8. | Выставка детских работ по прикладному творчеству | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 30 | 15 |  |
| 9. | Фотоконкурс «Гармония карельской природы» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014 год-2015гг | 10 | 5 |  |
| 10. | Конкурс презентаций о Карелии | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 10 | 5 |  |
| 11. | Фестиваль национальных культур «В кругу друзей» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014г | 17 | 8,5 |  |
| 12. | Районный конкурс для старшеклассников «Моё портфолио» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 14 | 7 |  |
| 13. | Акция «Поздравь ветерана с 23 февраля!» | Волонтёрские отряды | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 14. | Районный конкурс для старшеклассников «Ученик года» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 14 | 7 |  |
| 15. | Участие активной молодежи в мероприятиях в рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 16. | Районный конкурс «Победа» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 20 | 10 |  |
| 17. | Акция «Георгиевская ленточка» | Волонтёрский отряд «Лига добра» | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 18. | Акция, посвященная Дню Карелии | Волонтёрский отряд «Лига добра» | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 19. | Мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пудожского муниципального района, администрация Пудожского городского поселения | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 20. | Участие талантливой молодежи в работе круглого стола у Главы Администрации Пудожского муниципального района | Администрация Пудожского муниципального района | 2014-2015гг. | 10 | 5 |  |
| 21. | Участие молодежи в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Пудожа | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, Волонтёрский отряд «Лига добра» | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 22. | Участие молодежи в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Российского флага | Волонтёрский отряд «Лига добра» | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 23. | Популяризация добровольческого движения в Пудожском районе | Волонтёрские отряды | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 24. | Районное профориентационное мероприятие «Путь в профессию!» | Лымарь Л.А. | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 25. | Митинг памяти жертв политических репрессий | Администрация Пудожского муниципального района | 2014-2015гг. | -- | -- | -- |
| 26. | День народного единства | Администрация Пудожского муниципального района, Волонтёрские отряды | 2014-2015гг. | 6 | 3 | -- |
| 27. | День толерантности | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, Волонтёрские отряды | 2014-2015гг. | 6 | 3 |  |
| 28 | Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015гг. | 150 | 40 | 70 |
| 29. | Районные соревнования «Меткий стрелок» | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | 2014-2015г. | 6 | 3 |  |
|  |  |  | всего | 474 | 197 | 80 |

Приложение № 2 к Программе

Показатели цели и задач Программы по годам

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2013 год (базовый) | Планируемые значения показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2013 г. |
| 1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, от общего количества молодежи в Пудожском районе | % | 25 | 26 | 27 | + 2 п.п. |
| 2. | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, от общего количества молодежи в Пудожском районе | % | 4 | 5 | 6 | + 2 п.п. |
| 3. | Доля молодежи, участвующей в деятельности органов молодежного самоуправления, от общего количества молодежи в Пудожском районе | % | 0,2 | 0,3 | 0,4 | + 2 п.п. |
| 4. | Количество представителей молодежи в Пудожском районе, ставших участниками республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий. | Чел. | 2079 | 2090 | 2100 | рост на 21 ед. |
| 5. | Количество информационных сообщений, размещенных в районных и региональных средствах массовой информации, по вопросам реализации молодежной политики | Ед. | 120 | 130 | 140 | рост на 20 ед. |
| 6. | Количество поддержанных проектов государственных и муниципальных учреждений Пудожского района Республики Карелия, реализующих программы по работе с молодежью | Ед. | - | 1 | 2 | рост на 3 единицы |