РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

XXVII СЕССИЯ    II  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №     278

от  29  марта   2013 года.

Об утверждении  Муниципальной  целевой программы

«Развитие дошкольного образования

Пудожского муниципального района  на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации, пп.2 п.1 ст. 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», с целью обеспечения конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования  Пудожского муниципального района за счет  рационализации сети дошкольных образовательных учреждений и совершенствования экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования, руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, Совет Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную  целевую программу  «Развитие дошкольного образования Пудожского муниципального района  на 2013 – 2015 годы» (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования)  в районной газете «Пудожский вестник».

Исполняющая обязанности Главы  Пудожского

муниципального района:                                                                         Л.В.Данченко

Приложение №1

к Решению XXVII сессии   Совета Пудожского муниципального района

II  созыва    от   29.03. 2013 г. № 278

Муниципальная   целевая программа

«Развитие дошкольного образования Пудожского муниципального района на 2013 – 2015 годы»

2013 год

ПАСПОРТ

Муниципальной  целевой программы

«Развитие  дошкольного образования Пудожского  муниципального района

на 2013 – 2015 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования Пудожского муниципального района на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); - Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г. № 2562 |
| Заказчик Программы | Администрация Пудожского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района |
| Цель Программы | - обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования за счет рационализации сети дошкольных образовательных учреждений, развития их видового разнообразия; - совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования. |
| Задачи Программы | - сохранение сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - повышение качества дошкольного образования; - совершенствование кадрового потенциала и социальную поддержку педагогических кадров; - совершенствование экономических механизмов развития муниципальной системы дошкольного образования; - создание независимой системы оценки качества дошкольного образования; - развитие организационно – правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего на 2013- 2015 годы 19 657 тыс. руб., в том числе по годам: - 2013 год – 4320 тыс .руб; - 2014 год – 8312 тыс. руб; - 2015 год – 7025 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её социально экономической эффективности | - реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования; - обеспечение качества услуг дошкольного образования за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности; - удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; - выполнение основных показателей деятельности дошкольных образовательных учреждений: рост посещаемости детьми дошкольных учреждений и снижение показателей уровня заболеваемости; - предоставление услуг коррекционного образования детям с ограниченными возможностями здоровья; - развитие материально-технической базы. Совершенствование организации питания. Модернизация технологической и социальной инфраструктуры дошкольного образования; - выполнение требований противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, выполнения санитарных норм и требований; - сохранение и развитие системы подготовки квалифицированных педагогических кадров; |
| Контроль за реализацией Программы | - Администрация Пудожского муниципального района; - Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района. |

- Характеристика проблемы развития дошкольного образования

Пудожского муниципального района

Необходимость разработки и принятия муниципальной целевой программы  «Развитие дошкольного образования Пудожского муниципального района  на 2013-2015 годы» обусловлены возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве  муниципального района, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста  качественного дошкольного образования, расширения спектра услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, что только в обществе сверстников, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности – игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование – у ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.

Основными документами, задающими целевые ориентиры государственной образовательной политики, являются Концепция модернизации российского образования, и Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. В названных документах обозначены базовые принципы развития системы российского образования:

- открытость к общественным запросам и требованиям времени;

- привлечение общества к активному диалогу и непосредственному участию в управлении образованием, в образовательных реформах;

- внедрение новых организационно-управленческих, финансово-экономических и нормативно – правовых механизмов,

- переход на современные образовательные технологии;

- повышение качества и доступности образования.

Комплекс мер предусматривает реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования на муниципальном уровне  – по двум основным направлениям: обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечение его качества.

В целях обеспечения устойчивого поступательного развития муниципальной системы дошкольного образования на основе возможного полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей, а также для повышения качества дошкольных образовательных услуг, общественного статуса дошкольного образования города разработана данная программа.

В основу программы заложены приоритетные цели развития дошкольной образовательной системы Российской Федерации: улучшение содержания дошкольного образования, развитие системы обеспечения качества дошкольных образовательных услуг, сохранение и улучшение здоровья дошкольников, совершенствование экономических и правовых механизмов, создание системы оценки качества дошкольного образования на муниципальном уровне.

В настоящее время дошкольное образование в Пудожском муниципальном районе  представлено сетью образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - это 21  образовательное учреждение:

- 10 – детских садов и

- 11 общеобразовательных школ.

Общее количество детей, посещающих образовательные учреждения  - 1146  человек.

Кроме того, параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования существует необходимость апробирования новых моделей создания дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также систематическое образование детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. В настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования детей дошкольного возраста, в характере и стиле педагогического процесса: все большее распространение приобретает вариативность программ, средств и методов образования, что значительно обогащает содержание дошкольной ступени образования.

Анализ практической деятельности показал, что проблема подготовки ребёнка к школе является одной из наиболее актуальных проблем в современном дошкольном и начальном общем образовании. Разный уровень подготовки детей на пороге школы существенно затрудняет адаптацию их к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учебного процесса. В связи с этим организацию различных моделей предшкольного образования можно рассматривать как создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в первый класс.

Программа предусматривает как поддержку и развитие функционирующих в традиционном режиме дошкольных учреждений, так и развитие вариативных форм организации дошкольного образования в целях обеспечения его общедоступности.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от роста профессионального уровня педагогических кадров.

Приток молодых специалистов явно недостаточен.

Настоятельной необходимостью сегодняшнего дня является укрепление статуса работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе посредством изменения условий оплаты труда. Подобное изменение условий находится в тесной связи с процессом улучшения качества дошкольного образования.

Данная Программа связывает воедино социальные, организационные, финансово-экономические, программно-методические и другие приоритеты модернизации дошкольного образования, определяет план действий по обеспечению устойчивого поступательного развития  муниципальной системы дошкольного образования. Все это позволит обеспечить соблюдение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

| Основные количественные характеристики системы дошкольного образования | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | тыс. человек | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 66 | 68 | 69 | 71 |
| Численность воспитанников программ дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | -"- | 75 | 30 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 75 | 30 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0,075 | 0,030 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0,075 | 0,030 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего (муниципальные организации) | -"- | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| в том числе педагогические работники (муниципальные организации) | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

2. Основные цели, задачи реализации муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования Пудожского муниципального района  на 2013-2015 годы».

2.1. Целями Программы являются:

- обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного образования в муниципальном районе за счет  рационализации сети дошкольных образовательных учреждений, развития их видового разнообразия;

- совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования.

2.2. Достижение указанных целей возможно  посредством реализации следующих задач Программы:

- сохранение  сети муниципальных  образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- развитие материально-технической базы муниципальных  дошкольных образовательных учреждений;

- повышение качества дошкольного образования;

- совершенствование кадрового потенциала и социальную поддержку педагогических кадров;

- совершенствование экономических механизмов развития муниципальной системы дошкольного образования;

- создание независимой системы оценки качества дошкольного образования;

-   развитие организационно – правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Целевые индикаторы реализации задачи  «Обеспечение гарантий доступного качественного дошкольного образования через развитие его содержания, технологий, системы оценивания качества, форм организации образовательной деятельности»:

- обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- процент охвата детей дошкольного возраста, проживающих на территории Пудожского      муниципального района,   услугами дошкольного образования;

Целевые индикаторы реализации задачи  «Совершенствование кадрового потенциала   образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

- уровень обеспеченности квалифицированными кадрами муниципальных  дошкольных образовательных учреждений.

Целевые индикаторы реализации задачи «Сохранение  сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

- сохранение сети  дошкольного образования и обеспечение условий их внедрения в практику работы (открытие групп с разными режимами пребывания детей, разной направленности);

- создание адаптивной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья путем открытия групп для детей с особыми образовательными потребностями.

Целевые индикаторы реализации задачи «Повышение качества дошкольного образования»:

- выполнение Федеральных государственных требований  к структуре основной общеобразовательной программе  дошкольного образования;

- выполнение плановых показателей количества дето –дней;

- снижение уровня показателей заболеваемости детей в Муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием

Целевые индикаторы реализации задачи «Развитие материально-технической базы муниципальных  дошкольных образовательных учреждений»:

- укрепление и развитие материально – технической базы дошкольных учреждений.

обеспечение условий реализации дошкольного образования требованиям

- приобретение современной детской мебели для групповых, раздевальных комнат, спален,  игровых модулей;

- переоснащение пищеблоков, приобретение нового технологического оборудования, кухонного инвентаря, мебели, посуды для пищеблоков и групповых комнат;

- замену игрового и спортивного оборудования

Решение указанных задач достигается благодаря использованию комплексного подхода к развитию – правовой базы, кадровому, информационному и материально-техническому обеспечению сферы дошкольного образования.

Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования Пудожского муниципального района  на 2013-2015 годы» должна стать организационной основой реализации  политики муниципального района в сфере дошкольного образования.

3. Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования

Пудожского муниципального района на 2013-2015 годы»

3.0. Обеспечение гарантий доступного качественного дошкольного образования через развитие его содержания, технологий, системы оценивания качества, форм организации образовательной деятельности

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения (гг.) | Объем финанси-рования (в тыс.руб) | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0.1 | Создание муниципальной базы данных детей в возрасте от 0 до 7 лет | Январь 2013 года | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | База данных детей в возрасте от 0 до 7 лет |
| 3.0.2 | Организация работы по выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению по основной общеобразовательной программе дошкольного образования | 2013-2015 г.г. | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | 100% охват детей, подлежащих обязательному обучению по основной общеобразовательной программе дошкольного образования |
| 3.0.3 | Удовлетворение потребности в местах для детей от 1,5 до 7 лет в Муниципальных казенных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2013-2015 г.г. | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Обеспеченность местами в МКОУ в соответствии с потребностями родителей |
| 3.0.4 | Предоставление услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья Оказание специалистами ЦПМСС Пудожского района комплексной психолого – педагогической и медико – социальной помощи дошкольным образовательным учреждениям в сопровождении детей с трудностями в обучении, развитии, поведении. Организация воспитательно – образовательного процесса в группах комбинированной направленности для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников | 2013-2015 г.г. | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Расширение образовательных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.0.5 | Реализация системы мер, обеспечивающих выполнение федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 2013-2015 г.г. | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Достижение нового качества общеобразова-тельной подготовки в МКОУ |
| 3.0.6 | Создание форм общественно-государственного управления муниципальными дошкольными образовательными учреждениями (управляющие советы). | 2013-2015 г.г. | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Достижение нового качества общеобразова-тельной подготовки в МКОУ |
| 3.0.7 | Создание образовательной карты сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2013-2015 г.г. | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Оптимизация механизма мониторинга деятельности МКОУ |

3.1. Совершенствование кадрового потенциала   образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

| № п/п | ## Мероприятия | Объем финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  | ## Исполнитель | ## Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  |  |
| 3.1.1 | Повышение квалификации, переподготовка педагогических и управленческих кадров | --- | 660 | 330 | 990 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников, ежегодное увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку |
| 3.1.2. | Организация муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года», Фестиваля детского творчества «Маленькие звёздочки» | 10 | 10 | 10 | 30 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Презентация и оценка эффективного педагогического опыта, укрепление престижа |
| 3.1.3 | Организационно-методическое сопровождение участия педагогов в конкурсных мероприятиях районного, республиканского и российского уровней | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Обеспечение признания педагогического опыта педагогов района на различных уровнях |
| 3.1.4 | Организация целевой подготовки педагогов | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Развитие кадрового потенциала, своевременное обеспечение ОУ квалифицированными педагогами |
| 3.1.5 | Информационно-методическое сопровождение аттестационных процессов педагогических работников | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Оценка профессиональной деятельности развития педагогических работников как стимул профессионального |
| 3.1.6 | Проведение ежегодных районных конференций, методических семинаров, семинаров-практикумов | 10 | 10 | 10 | 30 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Обобщение, презентация и трансляция эффективного педагогического опыта |
|  | Итого | 20 | 680 | 350 | 1050 |  |  |

3.2. Сохранение  сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | ## Мероприятия | Объем финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  | ## Исполнитель | ## Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  |  |
| 3.2.1 | Создание современных моделей дошкольного образования и обеспечение условий их внедрения в практику работы (открытие групп с разными режимами пребывания детей, разной направленности); | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Удовлетворение потребности родителей в услугах дошкольного образования, |
| 3.2.2 | Проведение ремонтных работ и открытие дополнительной группы в МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 г.Пудожа | 1200 | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКДОУ д/с комбинированного вида №1 г.Пудожа | Удовлетворение потребности родителей в услугах дошкольного образования |
| 3.2.3 | Реорганизация МКДОУ детский сад № 25 п.Онежский путем присоединения МКОУ СОШ д.Авдеево | --- | 10 | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКДОУ д/с № 25 п.Онежский и МКОУ СОШ д.Авдеево | Сохранение условий для дошкольного образования различных групп детей |
| 3.2.4. | Проведение ремонтных работ и открытие дополнительной группы в МКОУ СОШ д.Авдеево | 600 | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ СОШ д.Авдеево | Удовлетворение потребности родителей в услугах дошкольного образования |
|  | Итого | 1800 | 10 | 0 | 1810 |  |  |

3.3. Повышение качества дошкольного образования.

| № п/п | ## Мероприятия | Объем финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  | ## Исполнитель | ## Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  |  |
| 3.3.1 | Мониторинг качества услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемых муниципальными казенными образовательными учреждениями района, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Повышение качества образовательных услуг, доступное дошкольное образование для всех категорий воспитанников |
| 3.3.2 | Внедрение инновационных технологий физического воспитания, ориентированных на присвоение ценностей здорового образа жизни | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Сохранение здоровья воспитанников, формирование мотивации к здоровому образу жизни, снижение показателей травматизма и уровня заболеваемости |
| 3.3.3 | Реализация мероприятий по развитию информационно-технологической инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Развитие информационно-технологической инфраструктуры МКДОУ |
| 3.3.4 | Оснащение МКДОУ компьютерной техникой: |  |  |  |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательный процесс |
|  | - МКДОУ детский сад №4 г.Пудожа, |  |  | 25 | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 7г.Пудожа, |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 45 г.Пудожа, |  |  | 25 | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 46 г.Пудожа, |  |  | 25 | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 10 д.Куганаволок, |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 14 п.Водла, |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 37 п.Шальский, |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  | - МКДОУ детский сад № 43 п.Шальский |  |  | 25 | 25 |  |  |
| 3.3.5 | Организация и проведение районного конкурса методических материалов по использованию ИКТ в ДОУ | 5 | 5 | 5 | 15 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Повышение качества дошкольного образования, компетентности педагогов |
| 3.3.6 | Обеспечение доступности информации о деятельности ОУ в сети Интернет (сайты) | 35 | 35 | 35 | 105 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Открытость системы образования социуму |
| 3.3.7 | Взаимодействие со средствами массовой информации с целью обеспечения открытости системы образования | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Открытость системы образования социуму |
| 3.3.8 | Развитие электронного информационного взаимодействия и системы электронного документооборота дошкольных учреждений | --- | --- | --- | --- | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, ИМЦ, МКОУ | Расширение возможностей информационного обмена |
|  | Итого | 40 | 140 | 140 | 320 |  |  |

3.4. Развитие  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

| № п/п | ## Мероприятия | Объем финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  | ## Исполнитель | ## Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  |  |
| 3.3.1 | Обеспечение безопасных условий труда и здоровьесбережения сотрудников ОУ (своевременная аттестация рабочих мест, проведение периодических осмотров и т.д.) | 600 | 1000 | 1000 | 2600 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Снижение уровня показателей заболеваемости и травматизма воспитанников и сотрудников |
| 3.3.2 | Выполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  | МКОУ | Устранение предписаний надзорных органов |
|  | Ремонт помещений медицинского кабинета МКДОУ д/с № 7, № 1 г.Пудожа | 560 | --- | --- | 560 |  |  |
|  | Ремонт помещений пищеблока МКДОУ д/с № 37, № 10, п.Кубово | 200 | 547 | 400 | 1147 |  |  |
|  | Замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 4, № 1, № 46 г., № 7, № 43 | --- | 1435 | 1435 | 2870 |  |  |
|  | Ремонт кровли МКДОУ д/с № 45 г., № 46, № 37, п.Пудожгорский | 300 | 1100 | --- | 1400 |  |  |
|  | Ремонт ограждения в МКДОУ (№ 46, № 7, № 43, № 1, № 37) | --- | 1000 | 1500 | 2500 |  |  |
|  | Устройство прогулочных веранд МКДОУ д/с № 37, № 7, дошкольных группах МКОУ СОШ п.Кубово | 200 | --- | --- | 200 |  |  |
|  | Ремонт напольного покрытия в МКДОУ д/с № 7 № 37, № 43, дошкольных группах МКОУ СОШ п.Кубово, МКОУ СОШ Подпорожье, МКОУ ООШ п.Бочилово | --- | 400 | --- | 400 |  |  |
|  | Ремонт системы водоснабжения и канализации в МКДОУ д/с № 37, № 43, дошкольных группах МКОУ СОШ п.Каршево | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |
|  | Приведение освещенности помещений в соответствии с нормой | --- | 100 | 100 | 200 |  |  |
|  | Итого: | 1460 | 4782 | 3635 | 9877 |  |  |
| 3.3.3 | Развитие современной предметно-развивающей среды, приобретение игрового и учебного оборудования в ДОУ | --- | 200 | 200 | 400 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Обеспечение условий реализации требований ФГТ |
| 3.3.4 | Замена детской мебели, отвечающей требованиям СанПиН (МКДОУ д/с № 4, № 37, № 46, № 45, дошкольные группы МКОУ ООШ п.Бочилово, д.Усть-река, п.Подпорожье, СОШ п.Каршево, п.Кривцы | 300 | 500 | 500 | 1300 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Сохранение здоровья воспитанников, развитие комфортной образовательной среды |
| 3.3.5 | Приобретение постельных принадлежностей (одеяла, подушки, матрацы, покрывала, постельное белье, полотенца) | --- | 500 | 500 | 1000 | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, МКОУ | Сохранение здоровья воспитанников, развитие комфортной образовательной среды |
| 3.3.6 | Приобретение технологического оборудования, инвентаря для пищеблоков, посуды | 100 | 500 | 700 | 1300 | МКОУ | Сохранение здоровья воспитанников, развитие комфортной образовательной среды |
| Всего по п.3.4. |  | 2460 | 7482 | 6535 | 16477 |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования

Пудожского муниципального района  на 2013-2015 годы»

| № | Разделы программы | Объем финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 3.0 | Обеспечение гарантий доступного качественного дошкольного образования через развитие его содержания, технологий, системы оценивания качества, форм организации образовательной деятельности | - | - | - | - |
| 3.1 | Совершенствование кадрового потенциала образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | 20 | 680 | 350 | 1050 |
| 3.2 | Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | 1800 | 10 | 0 | 1810 |
| 3.3 | Повышение качества дошкольного образования. | 40 | 140 | 140 | 320 |
| 3.4 | Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | 2460 | 7482 | 6535 | 16477 |
|  | ИТОГО: | 4320 | 8312 | 7025 | 19657 |

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 19657 тыс. рублей, в т.ч. 1800 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Карелия. Мероприятия по реализации всех  направлений Программы, сроки их реализации и объемы  финансирования  представлены в разделе 3 Программы.

5. Механизм реализации Программы.

Заказчиком Программы является  администрация Пудожского муниципального района.

Координатором Программы является отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района.

Координатор Программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы и управления ею;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета;

-  организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

-   ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы;

- готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям;

-  несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

-   проводит мониторинг результатов выполнения программных мероприятий;

В целях  привлечения общественности к управлению Программой координатором Программы создается  совет по реализации Программы. Регламент работы Совета, персональный состав утверждается Главой  администрации Пудожского муниципального района.

6. Показатели повышения эффективности и качества услуг в ходе реализации Программы

|  | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | % | 81 | 90 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников ДОУ | % | 100 | 100 | 100 | во всех ДОУ будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников ДОУ | % | 10 | 30 | 20 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | - | 5 | 30 | будет внедрена система оценки деятельности ДОУ |
| 5 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % | * | * | * | Положительная динамика удовлетворенности |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % | * | * | * | Положительная динамика удовлетворенности |
| 7 | Выполнение основных показателей деятельности дошкольных образовательных учреждений: рост посещаемости детьми дошкольных учреждений/ снижение показателей уровня заболеваемости | % | 80/11 | 82/10 | 85/9 | Положительная динамика |
| 8 | Предоставление услуг коррекционного образования детям с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 | 100 | по потребности |

* значение показателя определяется по результатам федерального социологического опроса