Республика Карелия

Совет Пудожского муниципального района

XII сессия II созыва

РЕШЕНИЕ  № 115

От  12 мая   2011 года

«Об утверждении итогов реализации

за 2007 – 2010 годы Программы

«Содействие занятости населения

Пудожского района на 2007 – 2010 годы»»

В соответствии с п.4 статьи 22 Устава Пудожского муниципального района Совет  Пудожского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить итоги реализации за 2007 – 2010 годы Программы «Содействие занятости населения Пудожского района на 2007 – 2010 годы» (Приложение № 1).

- Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Пудожского

муниципального района:                                                                     С.Ю.Титков

16  мая  2011 года

Приложение № 1

к Решению XII сессии Совета Пудожского

Муниципального района II Созыва

От  12  мая 2011 г. № 115

Итоги реализации Программы содействия занятости населения Пудожского района за 2007-2010 г.г.

|  | Общественные работы |  | Испытывающие трудности в поиске работы |  | Временная занятость несовершеннолетних граждан |  | Профессиональная подготовка |  | Временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников |  | Профориентационные услуги |  |  | Социальная адаптация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По Программе | Факти чески трудоустроено | По Программе | Факти чески трудоустроено | По Программе | Факти чески трудоустроено | По Программе | Факти чески трудоустроено | По Программе | Факти чески трудоустроено | По Программе | Факти чески трудоустроено | По Программе |  | Факти чески трудоустроено |
| 2007 | 230 | 265 | 50 | 70 | 170 | 184 | 180 | 202 | 3 | 8 | 2050 | 2258 | 75 |  | 80 |
| 2008 | 230 | 231 | 50 | 56 | 150 | 168 | 180 | 194 | 3 | 8 | 2050 | 1967 | 75 |  | 76 |
| 2009 | 230 | 543 | 50 | 22 | 150 | 147 | 180 | 223 | 3 | 3 | 2100 | 1925 | 80 |  | 66 |
| 2010 | 230 | 151 | 50 | 26 | 150 | 142 | 180 | 190 | 3 | 1 | 2100 | 1633 | 80 |  | 70 |

| Показатели в среднегодовом исчислении | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 2332 | 1671 | 1972 | 1350 |
| Уровень регистрируемой безработицы | 7,7 % | 4,7 % | 6,1 % | 5,1 % |

Информация Центра занятости населения Пудожского района о реализации Программы содействия занятости населения

Пудожского района за 2007 – 2010 г.г.

Программа «Содействие занятости населения Пудожского района на 2007 – 2010 годы» (в дальнейшем Программа была утверждена Главой местного самоуправления Пудожского района 25 октября 2006 г. Программа разрабатывалась при участии районной администрации и сельских поселений (использованы данные, предоставленные поселениями).

Программа содержит мероприятия по регулированию рынка труда, которые направлены на решение конкретных проблем занятости.

Программа детально проработана и состоит из трех ключевых блоков. Первый определяет проблемы, цели и задачи программы, второй – мероприятия по содействию занятости населения, третий – ресурсное обеспечение.

Обозначенные Программой основные проблемы рынка труда Пудожского района сохранили свою характеристику – это:

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы;

- неблагоприятные условия труда;

- снижение качества рабочей силы;

- напряженная ситуация на рынках труда в населенных пунктах, традиционно связанных с лесной промышленностью, в связи с внедрением новых технологий лесопромышленными предприятиями и большим высвобождением рабочей силы.

Мероприятия Программы направленные на решение ключевых проблем рынка труда района, носят краткосрочный характер (в связи с нестабильностью экономических отношений в районе).

Программой представлен прогноз численности участников по основным направлениям активной политики занятости:

- содействие временной занятости на базе общественных работ;

- организация трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;

- оказание содействия развитию самозанятости и предпринимательства;

- профессиональное обучение безработных граждан;

- профориентационная работа и психологическая поддержка;

- Временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу

Содействие временной занятости безработных граждан

на базе общественных работ

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Фактически трудоустроено | 265 | 231 | 543 | 151 |

Объемы финансирования общественных работ (тыс. руб.)

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | Прогноз | 460 | 460 | 460 | 460 |
|  | Факт | 380,2 | 498,65 | 678,39 | 200,25 |
| Средства местного бюджета | Прогноз | 193,1 | 193,1 | 193,1 | 193,1 |
|  | Факт | 244,49 | 271,82 | 374,63 | 42,2 |
| Средства работодателей | Прогноз | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Факт | 797,52 | 728,56 | 1349,06 | 637,28 |

Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

К категории особо нуждающихся в социальной защите относятся:

- безработная молодежь до 18 лет;

- граждане, уволенные с военной службы;

- инвалиды;

- освобожденные из мест лишения свободы;

- многодетные и одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Фактически трудоустроено | 70 | 56 | 22 | 26 |

Объемы финансирования временного трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы (тыс. руб.)

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | Прогноз | 270 | 270 | 270 | 270 |
|  | Факт | 141,71 | 224,53 | 141,79 | 107,33 |
| Средства местного бюджета | Прогноз | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 |
|  | Факт | 50,98 | 123,51 | 134,81 | 31,71 |
| Средства работодателей | Прогноз | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Факт | 349,01 | 253,93 | 356,79 | 357,54 |

Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

и летние каникулы

Основная цель данного направления активной политики занятости – приобщение подростков к труду, получение ими профессиональных навыков,  снижение криминальной обстановки в районе.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 170 | 150 | 150 | 150 |
| Фактически трудоустроено | 184 | 168 | 147 | 142 |

Объемы финансирования временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан (тыс. руб.)

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | Прогноз | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  | Факт | 177,33 | 127,4 | 55,02 | 53,55 |
| Средства местного бюджета | Прогноз | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт | 136,06 | 144,68 | 142,86 | 151,82 |
| Средства работодателей | Прогноз | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт | 132,99 | 129,88 | 111,65 | 140,81 |

Профессиональная подготовка безработных граждан

Профессиональная подготовка – это один из основных инструментов, которым располагают ищущие работу граждане для расширения своих возможностей на рынке труда.

Обучение безработных граждан проводится в городе Пудоже по договорам с Профессиональным училищем № 22, Пудожским районным СТК ОСТО РК,  в Петрозаводске  в  учреждениях начального и среднего профессионального образования.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Фактически направлено на обучение | 202 | 194 | 223 | 190 |

Объемы финансирования на профобучение (тыс. руб.)

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета РК | Прогноз | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  | Факт | 397,5 | 481,65 | 981,6 | 972,04 |

Временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу

Основная цель трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые – получение опыта работы на первом рабочем месте по полученной специальности.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Фактически трудоустроено | 8 | 8 | 3 | 1 |

Объемы финансирования граждан в возрасте от 18 до 20 лет

из числа выпускников (тыс. руб.)

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | Прогноз | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Факт | 9,65 | 30,67 | 14,49 | 3,28 |
| Средства работодателей | Прогноз | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Факт | 30,84 | 84,92 | 31,93 | 13,8 |

Профессиональная ориентация и психологическая поддержка

Для того чтобы предпочтение получения той или иной профессии стало для гражданина максимально полезным и отвечало требованиям современного рынка труда, необходимо проведение превентивных мероприятий – профессиональной ориентации и оказание психологической помощи.

Таким образом, основной целью профориентации и психологической поддержки безработным гражданам и незанятому населению является оказание содействия в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом имеющихся у гражданина способностей, возможностей и ситуации на рынке труда.

Профориентация

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 |
| Фактически | 2258 | 1967 | 1925 | 1633 |

Социальная адаптация

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность установленная Программой занятости | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Фактически | 80 | 76 | 66 | 70 |

Оказание содействия самозанятости населения

Одно из самых сложных направлений деятельности Центра занятости населения является содействие самозанятости безработных граждан (ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕТ).

Среди безработных имеются граждане, которые желали бы заняться предпринимательской деятельностью, но не знают с чего начать. И вот здесь требуется помощь специалистов. В Центре занятости специалисты проводят индивидуальные консультации по вопросам самозанятости. Более глубокие познания можно получить на обучающих семинарах, которые мы проводим как правило один раз в году.

Безработным гражданам, открывшим свое дело оказывается финансовая помощь на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату госпошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, изготовление печатей и штампов, а с введением в действие Региональной программы поддержки занятости населения появилась возможность оказывать финансовую помощь на открытие своего дела.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Граждане, оформившие предпринимательскую деятельность | 5 | 2 | 27 | 92 |

Объемы финансирования (тыс. руб.)

|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | Факт | 2,15 | 0,89 | 1920,26 | 7536,18 |

Оценка эффективности реализации программы

Данным разделом установлены контрольные показатели, по которым можно определить эффективность реализации Программы:

| Показатели в среднегодовом исчислении |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень официально регистрируемой безработицы, % | Прогноз | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Факт | 7,7 | 4,7 | 6,1 | 5,1 |
| Средняя продолжительность официальной безработицы, мес. | Прогноз |  |  |  |  |
|  | Факт | 3,9 | 3,2 | 5 | 5,2 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, чел | Прогноз | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | Факт | 2332 | 1671 | 1972 | 1350 |
| Средняя продолжительность официальной безработицы, мес. | Факт | 3,9 | 3,2 | 5 | 5,2 |
| Трудоустройство граждан при содействии службы занятости на вакантные рабочие места, чел | Факт | 1322 | 908 | 980 | 910 |
| Трудоустройство в рамках спецпрограмм (общественные работы, трудоустройство граждан особо нуждающихся в социальной защите, временная занятость несовершен-нолетних, временная занятость граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников, самозанятость), чел | Факт | 532 | 465 | 742 | 412 |