Республика Карелия

Пудожский муниципальный район

Администрация Кубовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    25.06.2014 г.                                                                                           № 26

Об утверждении порядка разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ, их формирования и реализации                                 в Кубовском сельском поселении

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  в целях совершенствования работы с ведомственными целевыми программами, администрация Кубовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, их формирования и реализации в Кубовском сельском поселении. 
2. Администрации в установленном порядке осуществлять разработку ведомственных целевых программ и контролировать их реализацию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Кубовского сельского поселения» и на сайте администрации Пудожского муниципального района в разделе «Кубовское сельское поселение».

И.о.главы Кубовского сельского поселения                                      Л.Д.Клок

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к постановлению администрации Кубовского сельского поселения от «25» июня 2014 г.  № 26

- ПОРЯДОК

- разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- в администрации Кубовского сельского поселения

- Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ является инструментом бюджетного планирования (учета) расходов бюджета поселения, направляемых на реализацию субъектами бюджетного планирования целей и задач в установленных для них сферах деятельности.

- 1.2. Ведомственные целевые программы носят внутриотраслевой характер, базируются на четкой привязке к функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета поселения и отражаются в докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности.

- 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- - ведомственная целевая программа - утверждаемый постановлением субъекта бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей деятельности субъекта бюджетного планирования и решение тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования;

- - цель ведомственной целевой программы - краткая измеримая характеристика состояния, достигаемого посредством реализации программы;

- - задача ведомственной целевой программы - краткая характеристика частных или промежуточных состояний, посредством достижения которых осуществляется цель программы;

- - администратор ведомственной целевой программы - субъект бюджетного планирования – администрация Кубовского сельского поселения Пудожского района  и муниципальные учреждения, ответственные за реализацию ведомственной целевой программы;

- - мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

- - индикатор оценки результативности и планируемых результатов ведомственной целевой программы (далее - индикатор) - показатель, характеризующий степень достижения цели и решения задач ведомственной целевой программы;

- - результат реализации ведомственной целевой программы (конечный, промежуточный, плановый, фактический) - конкретное значение индикатора ведомственной целевой программы (на завершение реализации программы, ее этапов), планируемое либо фактически достигнутое;

- - результативность ведомственной целевой программы - степень фактического достижения результатов программы по сравнению с запланированным;

- - мониторинг реализации ведомственной целевой программы - систематическое наблюдение за ходом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования бюджетных средств.

- Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством.

- 1.4. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не превышающий трех лет. За реализацию ведомственной целевой программы может отвечать только один субъект бюджетного планирования, осуществляющий ее подготовку.

- Для целей внутриведомственного бюджетного планирования субъектом бюджетного планирования может выделяться аналитическая ведомственная целевая программа.

- Аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, описываемой индикаторами.

- Структура аналитической ведомственной целевой программы соответствует структуре ведомственной целевой программы

- 1.5. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств  бюджета поселения на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий на весь период реализации программы, и их обоснования готовятся субъектами бюджетного планирования в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

- 1.6. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется с использованием коэффициентов, применяемых при формировании бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района, и с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на очередной финансовый год.

- 1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет финансово-экономический отдел администрации Пудожского района.

- 1.8. При разработке системы индикаторов ведомственной целевой программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

- 1.9. Используемые индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

- - адекватность - индикатор должен характеризовать степень достижения цели программы или реализации мероприятия;

- - точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности субъекта бюджетного планирования;

- - объективность - используемые индикаторы должны объективно отражать результаты деятельности субъекта бюджетного планирования. Не допускается использование индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального приложения к постановлению дел;

- - достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;

- - однозначность - определение индикатора должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных индикаторов;

- - экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

- - сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с индикаторами, используемыми в международной практике;

- - своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

- 1.10. Методики расчета индикаторов должны содержать:

- - наименования индикаторов;

- - единицу измерения индикаторов;

- - алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы или - алгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей);

- - наименование, определения и значения базовых показателей;

- - источники данных для расчета индикаторов;

- - сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов;

- - указание органа (подразделения органа или организации), ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей);

- - периодичность расчета индикаторов.

- Методики оценки индикаторов могут быть представлены в тексте раздела программы или вынесены в дополнительные к ней приложения.

- Глава 2. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

- 2.1. Ведомственная целевая программа должна соответствовать типовому макету, форма которого приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку, и иметь следующую структуру:

- а) паспорт программы;

- б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

- в) основные цели и задачи программы;

- г) описание ожидаемых результатов реализации программы, индикаторы ведомственной целевой программы и методики их расчета;

- д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых из бюджета поселения на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

- е) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

- ж) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

- з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

- и) описание системы управления реализацией программы.

- Титульный лист к утвержденной ведомственной целевой программе должен содержать информацию:

- - наименование ведомственной целевой программы;

- - наименование администратора ведомственной целевой программы;

- - дата утверждения ведомственной целевой программы;

- 2.2. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ Кубовского сельского поселения.

- 2.3. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

- Глава 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

- 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования и оформляется распоряжением.

- 3.2. Субъект бюджетного планирования – администрация Кубовского сельского поселения Пудожского района и муниципальные учреждения:

- а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ и направляет их на экспертизу в финансово-экономический отдел администрации Пудожского района;

- б) представляет на рассмотрение в финансово-экономический отдел Пудожского района бюджетные заявки для финансирования ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

- в) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование;

- г) формирует и ежеквартально, а также по итогам года представляет в финансово-экономический отдел администрации Пудожского муниципального района отчетность о реализации ведомственных целевых программ.

- 3.3. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы, целевых индикаторов, статей и величины расходов средств Кубовского сельского поселения осуществляет финансово-экономический отдел администрации Пудожского муниципального района в течение 15 рабочих дней с даты  поступления проекта программы.

- 3.4. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ направляются финансово-экономическим отделом администрации Пудожского муниципального района разработчику программы.

- 3.5. Под бюджетом принимаемых обязательств понимается объем ассигнований из бюджета Кубовского сельского поселения, необходимых для исполнения в планируемом периоде принимаемых обязательств Кубовского сельского поселения, обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми (предполагаемыми) к введению в плановом периоде.

- 3.6. Финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения Пудожского района ежегодно формирует перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета Кубовского сельского поселения Пудожского района согласно приложению № 4. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема средств, предусмотренных для реализации ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

- Для подготовки перечня ведомственных целевых программ субъекты бюджетного планирования - администраторы программ направляют в финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения постановления об утверждении ведомственных целевых программ или о внесении в них изменений.

- 3.7. Подготовленные субъектами бюджетного планирования ведомственные целевые программы, получившие положительные заключения экспертиз в финансово-экономическом отделе администрации Пудожского муниципального  района утверждаются нормативно правовым актом субъекта бюджетного планирования.

- 3.8. Утвержденные ведомственные целевые программы в течение двух месяцев после принятия решения об утверждении бюджета Кубовского сельского поселения на очередной финансовый при необходимости подлежат корректировке в установленном порядке в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

- Раздел 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

- 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования – администрацией Кубовского сельского поселения и муниципальными казенными учреждениями.

- 4.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования несет ответственность за решение задач ведомственной целевой программы и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов.

- 4.3. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет субъект бюджетного планирования.

- 4.4. Финансово-экономический отдел администрации Пудожского муниципального района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение ежеквартальной и ежегодной отчетности,  являющейся обязательной для всех отчитывающихся субъектов бюджетного планирования.

- 4.5. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежеквартально, а также по итогам года представляются администратором ведомственной целевой программы в финансово-экономический отдел администрации Пудожского муниципального района.

- 4.6. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Кубовского сельского поселения.

- 4.7. Субъект бюджетного планирования - администратор ведомственной целевой программы размещение в сети Интернет на официальном портале администрации Кубовского сельского поселения текста ведомственной целевой программы.

- Раздел  5. Мониторинг, корректировка и досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы

- 5.1. Основными задачами мониторинга ведомственных целевых программ являются:

- - определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соответствии с кодами экономической классификации расходов) и реальных сроков выполнения программы;

- - определение достигнутых целевых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- - определение результативности программы;

- - выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

- 5.2. В течение всего периода реализации ведомственной целевой программы администратор ведомственной целевой программы осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ведомственной целевой программы.

- 5.3. Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:

- - фактически достигнутых результатов реализации ведомственной целевой программы;

- - возможностей достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы;

- - фактической экономической эффективности реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

- - фактических затрат на реализацию программы.

- Ежеквартальный мониторинг осуществляется путем представления администраторами ведомственных целевых программ в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения ежеквартального отчета о реализации программы согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему приложению с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей конечных результатов ведомственной целевой программы.

- По результатам мониторинга за квартал финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения может предложить администратору ведомственной целевой программы внести изменения в утвержденную ведомственную целевую программу.

- 5.4. Ежегодный мониторинг ведомственной целевой программы предусматривает оценку:

- - достижения запланированных по итогам года результатов реализации ведомственной целевой программы;

- - фактической экономической и социальной эффективности реализации программы;

- - возможностей достижения по результатам реализации ведомственной целевой программы стратегических целей деятельности субъекта бюджетного планирования, решения ее тактических задач, достижения целей деятельности, а также достижения значений конечных результатов реализации программы;

- - эффективности программы на основании оценки состояния индикаторов, оценки результативности и планируемых результатов реализации программы.

- Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ведомственной целевой программы в финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения в срок до 20 января года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ведомственной целевой программы согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей конечных результатов ведомственной целевой программы к моменту ее завершения.

- 5.5. Финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения анализирует годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет обоснованности данных о фактически достигнутых целевых показателях, отклонениях от запланированных значений целевых показателей ведомственной целевой программы и вероятности достижения, поставленных целей программы за весь период ее реализации, а также на предмет правильности данных о расходах бюджета Кубовского сельского поселения.

- 5.6. Финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения осуществляет оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы на основании оценки состояния индикаторов, оценки фактически достигнутых и планируемых результатов ведомственной целевой программы. Оценка состояния индикаторов определяется путем установления соответствия между фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде и плановым значением индикатора в отчетном периоде.

- Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

– уровень достижения n-го индикатора программы (процентов);

– фактическое значение индикатора, достигнутое  в ходе реализации программы;

– плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n – номер. индикатора программы.

Эффективность ведомственной целевой программы определяется по следующей формуле:

Э – эффективность реализации ведомственной целевой программы (процентов);

- m – количество индикаторов программы.

- В случае если ведомственной целевой программой предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой программы будет верно равенство:

- По результатам оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

- - ведомственная целевая программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет 100 и более процентов;

- - ведомственная целевая программа реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- - ведомственная целевая программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет менее 80 процентов.

- Вывод о снижении или повышении эффективности ведомственной целевой программы является основанием для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых субъекту бюджетного планирования из бюджета Кубовского сельского поселения на текущий финансовый год на финансирование ведомственной целевой программы.

- 5.7. По итогам проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ за отчетный период результаты направляются финансово-экономическим отделом администрации Кубовского сельского поселения главе Кубовского сельского поселения.

- По результатам проведенной оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ главой Кубовского сельского поселения могут быть приняты следующие решения:

- - о продолжении реализации ведомственной целевой программы - в случае если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения тактических задач субъекта бюджетного планирования, а также конечных результатов реализации целевой программы;

- - о необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу в соответствии с пунктом 5.8. раздела 5 настоящего Порядка;

- - о необходимости досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы в соответствии с пунктом 5.9 раздела 5 настоящего Порядка.

- 5.8. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в следующих случаях:

- 5.8.1. Установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав тактических задач и мероприятий программы, не требующих дополнительного финансирования.

- 5.8.2. Установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности субъекта бюджетного планирования характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной программе.

- 5.8.3. Исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования части полномочий, в пределах которых реализуется программа.

- 5.8.4. Изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

- Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 5.8.1 может осуществляться путем изменения:

- - состава мероприятий программы;

- - состава и значений плановых целевых показателей;

- - сроков реализации отдельных мероприятий и программы в целом.

- Изменение суммарных годовых объемов финансирования ведомственной целевой программы из средств бюджета Кубовского сельского поселения при этом не допускается.

- Внесение изменений в программу в случае, предусмотренном п. 5.8.2. может осуществляться путем:

- - расширения состава тактических задач и/или мероприятий программы, необходимых для достижения запланированных конечных результатов;

- - изменения состава и значений плановых целевых показателей программы;

- - увеличения объемов финансирования программы.

- Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программу в случае, предусмотренном п. 5.8.3. может осуществляться путем:

- - сокращения состава тактических задач и мероприятий программы;

- - сокращения состава и значений целевых показателей программы;

- - сокращения объемов финансирования.

- Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 5.8.4. осуществляется в зависимости от содержания изменений в нормативных правовых актах, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

- Администратор ведомственной целевой программы, в отношении которой принято решение о необходимости внесения изменений, обязан представить в финансово-экономический отдел администрации Кубовского сельского поселения проект изменений для проведения экспертизы.

- Согласованный проект изменений программы, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования, подлежит утверждению администратором ведомственной целевой программы в 10-дневный срок с момента получения согласований.

- Согласованный проект изменений программы, предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования, подлежит утверждению после внесения соответствующих изменений в решение Совета Кубовского сельского поселения о бюджете Кубовского сельского поселения Пудожского района на очередной финансовый год.

- 5.9. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы обязательно в случаях:

- - исключения полномочий субъекта бюджетного планирования, в рамках которых реализуется программа;

- - ликвидации субъекта бюджетного планирования - администратора ведомственной целевой программы;

- - установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ведомственной целевой программе не описаны.

- В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, согласованного с финансово-экономическим отделом администрации Кубовского сельского поселения, администратором данной программы должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной ведомственной целевой программы муниципальных контрактов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- (наименование ведомственной целевой программы)

- наименование администратора ведомственной целевой программы)

- дата утверждения ведомственной целевой программы

- ПАСПОРТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| - Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета Красноборского сельского поселения) |  |
| --- | --- |
| - Наименование программы |  |
| - Цели и задачи программы |  |
| - Целевые индикаторы и показатели |  |
| - Наименование программных мероприятий |  |
| - Сроки реализации программы |  |
| - Объемы и источники финансирования программы |  |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

- 1. Характеристика проблемы (задачи)

- Указывается проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

- 2.  Основные цели и задачи программы

- Раздел должен содержать формулировку цели ведомственной целевой программы, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели, обоснование сроков решения задач и реализации ведомственной целевой программы, индикаторы ведомственной целевой программы и методики их расчета.

Планируемые значения целевых показателей и индикаторов по годам реализации ведомственной целевой программы указываются в таблице.

- Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й гол |

- 3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- Раздел должен содержать описание ожидаемых результатов реализации программы, описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, общую оценку ее вклада в достижения соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации.

- 4. Система программных мероприятий

- Раздел содержит  перечень и описание программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей ведомственной целевой программы,

- Перечень программных мероприятий должен быть представлен в приложении к программе в форме таблицы.

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- 5. Ресурсное обеспечение

- Раздел должен содержать обоснование потребностей в необходимых ресурсах, информацию о ресурсах с указанием направлений расходования средств и источников финансирования. При определении размера средств, выделяемых из бюджета Кубовского сельского поселения Пудожского района на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы указываются в таблице:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |

- 6. Организация управления ведомственной целевой программой

- Раздел предусматривает описание системы управления реализацией программы, осуществление текущего контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы, за целевым использованием бюджетных средств.

- 7. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

- Раздел должен содержать  оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации, а также оценку состояния индикаторов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации ведомственной целевой программы

- (финансирование программ)

- по состоянию на _____ 20__ г.

- _____________________________________________________

- (наименование субъекта бюджетного планирования)

- Представляется:

- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

- по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным

- тыс. рублей

| - Наименование мероприятия | - КБК |  |  |  | - Сроки реализации | - Объем финансирования (утверждено программой) |  |  |  |  | - Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) |  |  |  |  | - Фактически профинансировано |  |  |  |  | - Объем выполнения работ (документально подтверждено) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Раздел, подраздел | - Целевая статья | - Вид расходов | - КОСГУ |  | - всего | - Федерал. бюджет | - Краевой бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники | - всего | - Федерал. бюджет | - Краевой бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники | - всего | - Федерал. бюджет | - Краевой бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники | - всего | - Федерал. бюджет | - Краевой бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 | - 25 | - 26 |
| - 1. |  |  |  |  | - 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

Главный бухгалтер

Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации ведомственной целевой программы

- (оценка достижения целевых индикаторов)

- по состоянию на _____ 20__ г.

- ________________________________________________________

- (наименование ведомственной целевой программы)

- _____________________________________________________

- (наименование субъекта бюджетного планирования)

- Представляется: ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

- по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным

| N п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели индикатора | Уровень выполнения, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Индикатор 1 | 1 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 2 | 1 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 год |  |  |  |

Руководитель

Главный бухгалтер

Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- по состоянию на ___________ 20__ г.

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Субъект бюджетного планирования | Дата, номер, наименование нормативного акта | Срок реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего по программе | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |