РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186161, РК, Пудожский район, п. Красноборский, ул. Центральная, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30  июня  2014г.                                                                                            № 31

- Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- В целях повышения эффективности использования средств бюджета Красноборского сельского поселения и  в  соответствии  со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ, администрация Красноборского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЕТ

- 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Администрации Красноборского сельского поселения  разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Пудожского муниципального района в разделе «поселения» - Красноборского сельского поселения, в разделе «Официальная информация».

- Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Красноборского сельского поселения».

Глава Красноборского сельского

поселения:                                                                                                 П.В.Соляной

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к постановлению администрации Красноборского сельского поселения Пудожского района

- от «30» июня 2014 г.  № 31

- ПОРЯДОК

- разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ является инструментом бюджетного планирования (учета) расходов бюджета поселения, направляемых на реализацию субъектами бюджетного планирования целей и задач в установленных для них сферах деятельности.

- 1.2. Ведомственные целевые программы носят внутриотраслевой характер, базируются на четкой привязке к функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета поселения и отражаются в докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности.

- 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- - ведомственная целевая программа - утверждаемый постановлением субъекта бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей деятельности субъекта бюджетного планирования и решение тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования;

- - цель ведомственной целевой программы - краткая измеримая характеристика состояния, достигаемого посредством реализации программы;

- - задача ведомственной целевой программы - краткая характеристика частных или промежуточных состояний, посредством достижения которых осуществляется цель программы;

- - администратор ведомственной целевой программы - субъект бюджетного планирования – администрация Красноборского сельского поселения Пудожского района  и муниципальные учреждения, ответственные за реализацию ведомственной целевой программы;

- - мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

- - индикатор оценки результативности и планируемых результатов ведомственной целевой программы (далее - индикатор) - показатель, характеризующий степень достижения цели и решения задач ведомственной целевой программы;

- - результат реализации ведомственной целевой программы (конечный, промежуточный, плановый, фактический) - конкретное значение индикатора ведомственной целевой программы (на завершение реализации программы, ее этапов), планируемое либо фактически достигнутое;

- - результативность ведомственной целевой программы - степень фактического достижения результатов программы по сравнению с запланированным;

- - мониторинг реализации ведомственной целевой программы - систематическое наблюдение за ходом реализации программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования бюджетных средств.

- Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством.

- 1.4. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок, не превышающий трех лет. За реализацию ведомственной целевой программы может отвечать только один субъект бюджетного планирования, осуществляющий ее подготовку.

- Для целей внутриведомственного бюджетного планирования субъектом бюджетного планирования может выделяться аналитическая ведомственная целевая программа.

- Аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, описываемой индикаторами.

- Структура аналитической ведомственной целевой программы соответствует структуре ведомственной целевой программы

- 1.5. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств  бюджета поселения на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий на весь период реализации программы, и их обоснования готовятся субъектами бюджетного планирования в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

- 1.6. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется с использованием коэффициентов, применяемых при формировании бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района, и с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на очередной финансовый год.

- 1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет финансово-экономический отдел администрации Пудожского района.

- 1.8. При разработке системы индикаторов ведомственной целевой программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

- 1.9. Используемые индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

- - адекватность - индикатор должен характеризовать степень достижения цели программы или реализации мероприятия;

- - точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности субъекта бюджетного планирования;

- - объективность - используемые индикаторы должны объективно отражать результаты деятельности субъекта бюджетного планирования. Не допускается использование индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального приложения к постановлению дел;

- - достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;

- - однозначность - определение индикатора должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных индикаторов;

- - экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

- - сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с индикаторами, используемыми в международной практике;

- - своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

- 1.10. Методики расчета индикаторов должны содержать:

- - наименования индикаторов;

- - единицу измерения индикаторов;

- - алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы или - алгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей);

- - наименование, определения и значения базовых показателей;

- - источники данных для расчета индикаторов;

- - сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов;

- - указание органа (подразделения органа или организации), ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей);

- - периодичность расчета индикаторов.

- Методики оценки индикаторов могут быть представлены в тексте раздела программы или вынесены в дополнительные к ней приложения.

- Глава 2. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

- 2.1. Ведомственная целевая программа должна соответствовать типовому макету, форма которого приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку, и иметь следующую структуру:

- а) паспорт программы;

- б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

- в) основные цели и задачи программы;

- г) описание ожидаемых результатов реализации программы, индикаторы ведомственной целевой программы и методики их расчета;

- д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых из бюджета поселения на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

- е) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

- ж) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

- з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

- и) описание системы управления реализацией программы.

- Титульный лист к утвержденной ведомственной целевой программе должен содержать информацию:

- - наименование ведомственной целевой программы;

- - наименование администратора ведомственной целевой программы;

- - дата утверждения ведомственной целевой программы;

- 2.2. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ Красноборского сельского поселения Пудожского района.

- 2.3. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

- Глава 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

- 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования и оформляется распоряжением.

- 3.2. Субъект бюджетного планирования – администрация Красноборского сельского поселения Пудожского района и муниципальные учреждения:

- а) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ и направляет их на экспертизу в финансово-экономический отдел администрации Пудожского района;

- б) представляет на рассмотрение в финансово-экономический отдел Пудожского района бюджетные заявки для финансирования ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

- в) обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование;

- г) формирует и ежеквартально, а также по итогам года представляет в финансово-экономический отдел администрации Пудожского района отчетность о реализации ведомственных целевых программ.

- 3.3. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы, целевых индикаторов, статей и величины расходов средств Красноборского сельского поселения Пудожского района осуществляет финансово-экономический отдел администрации Пудожского района в течение 15 рабочих дней с даты  поступления проекта программы.

- 3.4. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ направляются финансово-экономическим отделом администрации Пудожского района разработчику программы.

- 3.5. Под бюджетом принимаемых обязательств понимается объем ассигнований из бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района, необходимых для исполнения в планируемом периоде принимаемых обязательств Красноборского сельского поселения Пудожского района, обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми (предполагаемыми) к введению в плановом периоде.

- 3.6. Финансово-экономический отдел администрации Красноборского сельского поселения Пудожского района ежегодно формирует перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района согласно приложению № 4. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема средств, предусмотренных для реализации ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

- Для подготовки перечня ведомственных целевых программ субъекты бюджетного планирования - администраторы программ направляют в финансово-экономический отдел администрации Красноборского сельского поселения Пудожского района постановления об утверждении ведомственных целевых программ или о внесении в них изменений.

- 3.7. Подготовленные субъектами бюджетного планирования ведомственные целевые программы, получившие положительные заключения экспертиз в финансово-экономическом отделе администрации Пудожского района утверждаются нормативно правовым актом субъекта бюджетного планирования.

- 3.8. Утвержденные ведомственные целевые программы в течение двух месяцев после принятия решения об утверждении бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района на очередной финансовый при необходимости подлежат корректировке в установленном порядке в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

- Раздел 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

- 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования – администрацией Красноборского сельского поселения Пудожского района и муниципальными учреждениями.

- 4.2. Руководитель субъекта бюджетного планирования несет ответственность за решение задач ведомственной целевой программы и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов.

- 4.3. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет субъект бюджетного планирования.

- 4.4. Финансово-экономический отдел администрации Пудожского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение ежеквартальной и ежегодной отчетности,  являющейся обязательной для всех отчитывающихся субъектов бюджетного планирования.

- 4.5. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, ежеквартально, а также по итогам года представляются администратором ведомственной целевой программы в финансово-экономический отдел администрации Пудожского района.

- 4.6. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района.

- 4.7. Субъект бюджетного планирования - администратор ведомственной целевой программы размещение в сети Интернет на официальном портале администрации Красноборского сельского поселения Пудожского района текста ведомственной целевой программы.

- Раздел  5. Мониторинг, корректировка и досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы

- 5.1. Основными задачами мониторинга ведомственных целевых программ являются:

- - определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соответствии с кодами экономической классификации расходов) и реальных сроков выполнения программы;

- - определение достигнутых целевых показателей программы (промежуточных фактических значений);

- - определение результативности программы;

- - выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы.

- 5.2. В течение всего периода реализации ведомственной целевой программы администратор ведомственной целевой программы осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ведомственной целевой программы.

- 5.3. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в следующих случаях:

- 5.3.1. Установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в состав тактических задач и мероприятий программы, не требующих дополнительного финансирования.

- 5.3.2. Установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности субъекта бюджетного планирования характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной программе.

- 5.3.3. Исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования части полномочий, в пределах которых реализуется программа.

- 5.3.4. Изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

- Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 5.3.1 может осуществляться путем изменения:

- - состава мероприятий программы;

- - состава и значений плановых целевых показателей;

- - сроков реализации отдельных мероприятий и программы в целом.

- Изменение суммарных годовых объемов финансирования ведомственной целевой программы из средств бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района при этом не допускается.

- Внесение изменений в программу в случае, предусмотренном п. 5.3.2. может осуществляться путем:

- - расширения состава тактических задач и/или мероприятий программы, необходимых для достижения запланированных конечных результатов;

- - изменения состава и значений плановых целевых показателей программы;

- - увеличения объемов финансирования программы.

- Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программу в случае, предусмотренном п. 5.3.3. может осуществляться путем:

- - сокращения состава тактических задач и мероприятий программы;

- - сокращения состава и значений целевых показателей программы;

- - сокращения объемов финансирования.

- Внесение изменений в утвержденную программу в случае, предусмотренном п. 5.3.4. осуществляется в зависимости от содержания изменений в нормативных правовых актах, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств субъекта бюджетного планирования.

- Администратор ведомственной целевой программы, в отношении которой принято решение о необходимости внесения изменений, обязан представить в финансово-экономический отдел администрации Красноборского сельского поселения Пудожского района проект изменений для проведения экспертизы.

- Согласованный проект изменений программы, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования, подлежит утверждению администратором ведомственной целевой программы в 10-дневный срок с момента получения согласований.

- Согласованный проект изменений программы, предусматривающий увеличение годовых объемов финансирования, подлежит утверждению после внесения соответствующих изменений в решение Совета Красноборского сельского поселения Пудожского района о бюджете Красноборского сельского поселения Пудожского района на очередной финансовый год.

- 5.4. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы обязательно в случаях:

- - исключения полномочий субъекта бюджетного планирования, в рамках которых реализуется программа;

- - ликвидации субъекта бюджетного планирования - администратора ведомственной целевой программы;

- - установления в ходе ежеквартального или ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ведомственной целевой программе не описаны.

- В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, согласованного с финансово-экономическим отделом администрации Красноборского сельского поселения Пудожского района, администратором данной программы должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной ведомственной целевой программы муниципальных контрактов.

- Глава Красноборского сельского поселения			    П.В.Соляной

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- (наименование ведомственной целевой программы)

- наименование администратора ведомственной целевой программы)

- дата утверждения ведомственной целевой программы

- ПАСПОРТ

- ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| - Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета Красноборского сельского поселения) |  |
| --- | --- |
| - Наименование программы |  |
| - Цели и задачи программы |  |
| - Целевые индикаторы и показатели |  |
| - Наименование программных мероприятий |  |
| - Сроки реализации программы |  |
| - Объемы и источники финансирования программы |  |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

- 1. Характеристика проблемы (задачи)

- Указывается проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

- 2.  Основные цели и задачи программы

- Раздел должен содержать формулировку цели ведомственной целевой программы, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели, обоснование сроков решения задач и реализации ведомственной целевой программы, индикаторы ведомственной целевой программы и методики их расчета.

Планируемые значения целевых показателей и индикаторов по годам реализации ведомственной целевой программы указываются в таблице.

- Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й гол |

- 3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- Раздел должен содержать описание ожидаемых результатов реализации программы, описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, общую оценку ее вклада в достижения соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации.

- 4. Система программных мероприятий

- Раздел содержит  перечень и описание программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей ведомственной целевой программы,

- Перечень программных мероприятий должен быть представлен в приложении к программе в форме таблицы.

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- 5. Ресурсное обеспечение

- Раздел должен содержать обоснование потребностей в необходимых ресурсах, информацию о ресурсах с указанием направлений расходования средств и источников финансирования. При определении размера средств, выделяемых из бюджета Красноборского сельского поселения Пудожского района на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы указываются в таблице:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |

- 6. Организация управления ведомственной целевой программой

- Раздел предусматривает описание системы управления реализацией программы, осуществление текущего контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы, за целевым использованием бюджетных средств.

- 7. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

- Раздел должен содержать  оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации, а также оценку состояния индикаторов.

- Глава Красноборского сельского поселения			        П.В.Соляной

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации ведомственной целевой программы

- (финансирование программ)

- по состоянию на _____ 20__ г.

- _____________________________________________________

- (наименование субъекта бюджетного планирования)

- Представляется:

- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

- по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным

- тыс. рублей

| - Наименование мероприятия | - КБК |  |  |  | - Сроки реализации | - Объем финансирования (утверждено программой) |  |  |  |  | - Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) |  |  |  |  | - Фактически профинансировано |  |  |  |  | - Объем выполнения работ (документально подтверждено) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Раздел, подраздел | - Целевая статья | - Вид расходов | - КОСГУ |  | - всего | - Федерал. бюджет | - Региональный бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники | - всего | - Федерал. бюджет | - Региональный бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники | - всего | - Федерал. бюджет | - Региональный бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники | - всего | - Федерал. бюджет | - Региональный бюджет | - Местный бюджет | - Внебюдж. источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 | - 25 | - 26 |
| - 1. |  |  |  |  | - 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 2 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 3 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

Главный бухгалтер

Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя

- Глава Красноборского сельского поселения									П.В.Соляной

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации ведомственной целевой программы

- (оценка достижения целевых индикаторов)

- по состоянию на _____ 20__ г.

- ________________________________________________________

- (наименование ведомственной целевой программы)

- _____________________________________________________

- (наименование субъекта бюджетного планирования)

- Представляется: ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

- по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным

| N п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели индикатора | Уровень выполнения, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Индикатор 1 | 1 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 2 | 1 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 год |  |  |  |

Руководитель

Главный бухгалтер

Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя

- Глава Красноборского сельского поселения									П.В.Соляной

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- по состоянию на ___________ 20__ г.

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Субъект бюджетного планирования | Дата, номер, наименование нормативного акта | Срок реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего по программе | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Глава Красноборского сельского поселения									П.В.Соляной