**Республика Карелия**

**Администрация Пудожского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.05.2020 № 334-П

г. Пудож

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 28.04.2020 года № 262-П «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по проведению голосования за выбор проекта подлежащего реализации в рамках проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Пудожское городское поселение»»

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Пудожское городское поселение» администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий (дорожную карту) по проведению голосования за выбор проекта подлежащего реализации в рамках проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Пудожское городское поселение» изложив в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Пудожского муниципального района А.В. Ладыгин

Приложение 1

к постановлению администрации Пудожского муниципального района

от 28.05.2020 №334-П

План мероприятий (дорожная карта)

 по проведению голосования за выбор проекта подлежащего реализации в рамках проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Пудожское городское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение информационной кампании  | Постоянно начиная с 1 мая  | Администрация Пудожского муниципального районаСМИ Пудожского муниципального района |
| 1.1 | Публикации в газете «Пудожский вестник» | еженедельно по четвергам (28.05.,11.06, 18.06, 25.06) | Администрация Пудожского муниципального района |
| 1.2 | Информирование граждан в социальных сетях | Постоянно | Администрация Пудожского муниципального района |
| 1.3 | Размещение информации о проектах на сайте администрации | Постоянно | Администрация Пудожского муниципального района |
| 1.4 | Выдача информационных листовок гражданам | 15 июня 2020  | Администрация Пудожского муниципального районаВолонтерский отряд «Лига Добра» |
| 2 | Формирование комиссии, ответственной за подготовку к проведению голосования в рамках проекта «Народный бюджет» | До 1 июня  | Администрация Пудожского муниципального районаКомиссия, ответственная за подготовку к проведению голосования в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 3 | Создание территориальных счетных комиссии для проведения голосования | До 1 июня | Администрация Пудожского муниципального района |
| 4 | Организация помещений (мест) для проведения голосования | За 3 дня до проведения голосования | Администрация Пудожского муниципального района |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации, в социальной сети «Вконтаке», СМИ Пудожского муниципального района информации о проведении голосования по отбору инициативного предложения подлежащего реализации в рамках проекта «Народный бюджет» | За 10 дней до проведения голосования | Администрация Пудожского муниципального района |
| 6 | Проведение голосования по отбору инициативного предложения подлежащего реализации в рамках проекта «Народный бюджет» | Не позднее декабря 2020  | Администрация Пудожского муниципального района Комиссия, ответственная за подготовку к проведению голосования в рамках проекта «Народный бюджет» |
| 7 | Опубликование информации об итогах голосования | Не позднее 5 дней после проведения голосования | Администрация Пудожского муниципального района |