Республика Карелия

Администрация  Пудожского  муниципального  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.11.2016 г.         №      524 - П

г. Пудож

Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов  Пудожского муниципального района на 2016-2018 годы

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.05.2016 г. №361-р «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2018 годы», руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных финансов Пудожского муниципального района на 2016-2018 годы (далее - Программа).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   администрации                                                             В.Н.Ересов

Пудожского муниципального района

- Исп.Третьякова Н.Н.

- Рассылка: Дело -2 экз.

- ФУ -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 28.11.2016года № 524-П

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Программа оздоровления муниципальных финансов Пудожского муниципального района на 2016 – 2018 годы»

Раздел 1.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пудожского муниципального района |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 16.05.2016г. №361-р «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2018 годы» |
| Цели муниципальной программы | Улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов Пудожского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение устойчивости бюджета муниципального района и обеспечение сбалансированности бюджета Пудожского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений; - погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета Пудожского муниципального района; -сокращение долговой нагрузки на местный бюджет. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - оздоровить муниципальные финансы Пудожского муниципального района; - укрепить устойчивость бюджетной системы; - повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов; - сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Пудожского муниципального района; - обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований; - сократить расходы по обслуживанию муниципального долга. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета Пудожского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным годом, к общему объёму расходов бюджета Пудожского муниципального района за отчётный год; - темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчётном году к уровню предыдущего года; - доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пудожского муниципального района к общему объёму доходов бюджета Пудожского района за отчётный год; - отношение дефицита местного бюджета к исполнению доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений за отчётный год. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - рост доходов местного бюджета; - оптимизация расходов местного бюджета; - оптимизация источников финансирования дефицита местного бюджета. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1-й этап – январь – декабрь 2016 года; 2-й этап – январь – декабрь 2017 года; 3-й этап – январь – декабрь 2018 года. |

Раздел 2.

Характеристика и анализ текущего состояния

тыс.руб.

| Показатели | 2013год |  | 2014год |  | 2015год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма | % от всего доходов | Сумма | % от всего доходов | Сумма | % от всего доходов |
| Всего доходов, в т.ч. | 580312 | 100 | 542270 | 100 | 484707 | 100 |
| - налоговые и неналоговые доходы | 152256 | 26,2 | 137617 | 26,3 | 122259 | 25,2 |
| -Безвозмездные поступления | 428056 | 73,8 | 404653 | 73,7 | 362448 | 74,8 |
| Итого расходов | 578979 | 100 | 536460 | 100 | 523886 | 100 |
| Дефицит, профицит ( +/-) | 1333 | - | 5810 | - | -39179 | 10 |

Программа оздоровления муниципальных финансов Пудожского муниципального район» на 2016-2018 годы (далее  - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики района, ориентированной на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и укрепление устойчивости бюджетной системы района.

Раздел 3.

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Основная цель Программы  - улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов Пудожского муниципального района.

Для достижения поставленных целей реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

сохранение устойчивости бюджета муниципального района и обеспечение сбалансированности местного бюджета;

сокращение долговой нагрузки на местный бюджет;

погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета Пудожского муниципального района.

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период
с 2016 по 2018 годы и исполняется в три этапа:

1-й этап – январь – декабрь 2016 года;

2-й этап – январь – декабрь 2017 года;

3-й этап – январь – декабрь 2018 года.

Раздел 4.

Мероприятия программы

Мероприятия Программы предусматривают систему мер по улучшению состояния бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

2) оптимизация и приоритизация расходов местного бюджета;

3) погашение просроченных расходных обязательств;

4) исполнение долговых обязательств с учётом объёма муниципального долга.

План мероприятий по реализации Программы приведён в приложении №1 к настоящей программе.

Лица, ответственные за реализацию мероприятий, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в финансовое управление информацию о ходе выполнения программных мероприятий по форме приложения №2.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

1) оздоровить муниципальные финансы Пудожского  муниципального района;

2) укрепить устойчивость бюджетной системы

3) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;

4) сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Пудожского муниципального района;

5) обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований;

6) сократить расходы по обслуживанию муниципального долга.

Приложение № 1

к программе оздоровления

муниципальных финансов Пудожского

муниципального района

на 2016-2018 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Пудожского  муниципального района на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Способ реализации мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Ед. изм | Бюджетный эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| 1 | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, проведение мероприятий по легализации теневой занятости | Осуществление деятельности Межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и контролю за исполнением трудового законодательства, легализации заработной платы и неформальной занятости на территории Пудожского муниципального района | 2016-2018 годы |  | Отдел по экономике администрации Пудожского муниципального района |  | Тыс. руб | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | Прогнозный план приватизации муниципального имущества | В течение 2016-2018 годов |  | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Пудожского муниципального района |  | Тыс. руб | 0 | 0 | 350,0 |  |
| 3 | Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество. Продолжать активную инвентаризацию имущества, находящегося в государственной собственности: - выявление бесхозяйного и установления направления эффективного его использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; | Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество. - выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; | В течение 2016-2018 годов |  | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Пудожского муниципального района |  | Тыс. руб | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. | Проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. Уточнение сведений об объектах недвижимости; Предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена | В течение 2016-2018 годов |  | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Пудожского муниципального района |  | Тыс. руб | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 5 | Разработка предложений по пересмотру размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Внесение изменений в Решение Совета Пудожского муниципального района «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Пудожского муниципального района» | 2017 год |  | Отдел по экономике администрации Пудожского муниципального района |  | Тыс. руб | 0 | 0 | 1200,0 |  |
| 2 | Меры по оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение нормативов расходов на содержание и на оплату труда органов местного самоуправления |  |  | 2016-2018 годы |  | Финансовое управление администрации Пудожского муниципального района | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация сети образовательных учреждений | Реализация Программы |  | 2016-2018 |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | Тыс. руб | 1352,0 | 50,0 | 300,0 |  |
|  | Повышение эффективности муниципальных закупок, приводящее к уменьшению начальной максимальной цены контракта | Реализация Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | 2016-2018 |  | Юридический отдел администрации Пудожского муниципального района | Тыс. руб | 511,3 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Организация работы по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов | Реализация решений Совета Пудожского муниципального района и Советов поселений |  | 2018 |  | Управление делами администрации Пудожского муниципального района | Кол-во м/о | 0 | 1 | 2 |  |
|  | Снижение расходов на техническое содержание зданий | Реализация решений администрации Пудожского муниципального района |  | 2016-2018 |  | Заместитель главы администрации Е.Н.Булышкина | Тыс. руб | 170,0 | 300,0 | 150,0 |  |
|  | Оптимизация штатных расписаний (уменьшение непрофильных специалистов учреждений) | Реализация Программы |  | 2016-2018 |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, Образовательные учреждения | Тыс. руб | 0 | 100,4 | 150,0 |  |
|  | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений | Реализация Программы |  | 2016-2018 |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре, Образовательные учреждения | Тыс. руб | 200,0 | 300,0 | 350,0 |  |
| 3 | Меры по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Досрочное погашение кредитов кредитных организаций |  |  | 2016-2018 |  | Финансовое управление администрации Пудожского муниципального района | Тыс. руб | 2200,0 |  |  |  |

Приложение № 2

к программе оздоровления

муниципальных финансов Пудожского

муниципального района

на 2016-2018 годы

Информация

о выполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Пудожского муниципального района за__________20__ года

| № пункта плана | мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Достигнутый результат | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель структурного подразделения          ___________________  (___________________)

Исполнитель:__________________________