Приложение 1 к

постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 02.12.2021 г. № 988-П

**Муниципальная программа**

**муниципального образования**

**Пудожский муниципальный район**

**«Развитие образования**

**в Пудожском муниципальном районе»**

**Паспорт муниципальной программы**

**муниципального образования**

**Пудожский муниципальный район**

**«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Общественный совет при администрации Пудожского муниципального района; Рабочие группы при администрации Пудожского муниципального района;  Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования г. Пудожа;  Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр психолого – медико – социального сопровождения Пудожского района;  Муниципальные общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Пудожа Республики Карелия. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие дошкольного и общего образования в Пудожском муниципальном районе;  2. Развитие дополнительного образования в Пудожском муниципальном районе;  3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детейи подростков в Пудожском муниципальном районе;  4. Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение изменений в образовательной системе, ориентированных на современное качество и доступность образования для всех слоев населения, в интересах социально-экономического развития района и Республики Карелия и реализация национальных проектов. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования;  2. Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;  3. Разработка современной системы оценки качества образования в образовательных учреждениях района и механизма реализации управленческих решений по результатам ее осуществления на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  4. Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала района. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Увеличение доли граждан Пудожского муниципального района, удовлетворенных качеством образовательных услуг, до 75 процентов;  2. Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров района. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля граждан Пудожского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг;  2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в  Общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;  3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе;  4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе;  5. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 гг.  I этап – 2022 год;  II этап – 2023 год;  III этап - 2024 год; |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансовых средств: 1 407 014,7 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 94 427,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 885 145,6 тыс. руб., бюджета Пудожского муниципального района – 427 441,3 тыс. руб.  По годам:  2022 г. – 497 667,3 тыс. руб.;  2023 г – 451 143,9 тыс. руб.;  2024 г. – 458 203,5 тыс. руб. |

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы

муниципального образования

Пудожский муниципальный район

«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования Пудожский муниципальный район «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе», подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Пудожский муниципальный район  «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение изменений в образовательной системе, ориентированных на современное качество и доступность образования для всех слоев населения, в интересах социально-экономического развития района и Республики Карелия и реализация национальных проектов. | Доля граждан Пудожского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг; | | процент | 79 | 80 | | | 83 |
| 1.1 | Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования | Доля обучающихся по ФГОС | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| 1.2 | Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пудожском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пудожском районе с худшими результатами единого государственного экзамена | | процент | 1,4 | 1,4 | | | 1,4 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | | процент | 74 | 75 | | | 76 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | процент | 25 | 25 | | | 25 |
| 1.3 | Разработка современной системы оценки качества образования в образовательных учреждениях района и механизма реализации управленческих решений по результатам ее осуществления на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | | единиц | 3 | 3 | | | 3 |
| 1.4 | Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала района. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | | процент | 70 | 75 | | | 80 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | Создание в системах дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Доля детей дошкольного и общего образования, имеющих равные возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| 1.1 | Модернизация содержания образования и образовательной среды, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | | единиц | 800 | 800 | | | 800 |
| доля образовательных организаций, реализующих вариативные формы пребывания детей раннего возраста | | процент | 15 | 15 | | | 15 |
| количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных детей дошкольного возраста | | единиц | 9 | 10 | | | 10 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе | | процент | 54 | 56 | | | 58 |
| количество субъектов районной системы образования, использующих современные образовательные инструменты и формы взаимодействия | | процент | 40 | 50 | | | 50 |
| доля образовательных организаций, представляющих опыт реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ | | процент | 40 | 50 | | | 50 |
| 1.2 | Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей | доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе | | процент | 69 | 70 | | | 70 |
| 1.3 | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | доля классов в общеобразовательных организациях, обладающих ресурсами для реализации образовательного процесса в соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | | процент | 69 | 70 | | | 70 |
| доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | | процент | 100 | 90 | | | 80 |
| доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | | процент | 93 | 96 | | | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | единиц | 1 | 2 | | | 2 |
| Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | процент | 55 | 70 | | | 85 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | человек | 95 | 115 | | | 144 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | | единиц | 0 | 1 | | | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом | | единиц | 0 | 0 | | | 1 |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, по уровням образования | | процент | 24 | 24 | | | 24 |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | единиц | 1 | 1 | | | 1 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | процент | 69 | 88 | | | 100 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | процент | Не менее 50 | Не менее 80 | | | Не менее 90 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | процент | Не менее 12 | Не менее 14 | | | Не менее 20 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | процент | Не менее 32 | Не менее 40 | | | Не менее 50 |
| Образовательные организации, расположенные на территории Пудожского муниципального района, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| Общеобразовательные организации, расположенные на территории Пудожского муниципального района, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | | процент | не менее 50 детей, обучающихся в 15 % образовательных организациях | не менее 70 детей, обучающихся в 20 % образовательных организациях | | | не менее 85 детей, обучающихся в 25 % образовательных организациях |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | | процент | 18 | 19 | | | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи | | процент | 39 | 42 | | | 45 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Доля детей, имеющих равные возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей в системе дополнительного образования | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
| 1.1 | Модернизация содержания образования и образовательной среды, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования | доля образовательных организаций, обновивших содержание и технологии дополнительного образования в целях обеспечения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов | | процент | 70 | 80 | | | 90 |
| доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, обучающихся более чем по одной образовательной программе дополнительного образования | | процент | 20 | 30 | | | 30 |
| 1.2 | Внедрение на уровне дополнительного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | процент | 60 | 70 | | | 90 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | процент | 74 | 75 | | | 76 |
| Функционирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей | | единиц | 1 | 1 | | | 1 |
| Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | единиц | 1 | 1 | | | 1 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | процент | 25 | 25 | | | 25 |
| Обеспечение работы в ГИС «Навигатор дополнительного образования детей в Республике Карелия» | | Да/нет | да | да | | | да |
| Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования | | процент | 100 | 100 | | | 100 |
|  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | | процент | 58 | 64 | | | 70 |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1 | Создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков, организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и охват детей и подростков пребыванием в организации отдыха и оздоровления. | | процент | 11 | 12 | | | 13 |
| 1.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроившихся в свободное от учебы время | | единиц | 30 | 30 | | | 30 |
| 1.2 | Охват детей и подростков пребыванием в организации отдыха и оздоровления. | Численность детей, охваченных пребыванием в организации отдыха и оздоровления детей | | единиц | 400 | 400 | | | 400 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Доля обучающихся, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием в образовательных организациях | процент | | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.1 | Обеспечение обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | Доля обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | процент | | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.2 | Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | процент | | 100 | | 100 | 100 | |
| 1.3 | Обеспечение обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием | Доля обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием | | процент | 100 | | 100 | 100 | |

# 

Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы

муниципального образования

Пудожский муниципальный район

«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»

**Информация об основных мероприятиях, ведомственных целевых программах, подпрограммах муниципальной программы муниципального образования Пудожский муниципальный район «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | |
| 1 | Цель: Создание в системах дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Модернизация содержания образования и образовательной среды, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования | | | | | | |
| 1.1.1 | **Реализация образовательной программы дошкольного образования:**  реализация дошкольными образовательными организациями образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях;  создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в том числе через вариативные формы реализации дошкольного образования;  развитие и реализация моделей поддержки раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет):  - разработка регламента услуги сопровождения раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет) и ее реализация;  - повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка педагогических работников системы дошкольного образования;  - формирование инфраструктуры услуги сопровождения раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет);  - улучшение материально-технической базы и кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций;  создание консультационных центров для получения родителями (законными представителями) методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;  создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:  - разработка и утверждение нормативов финансового обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования;  - подготовка правовой базы, обеспечивающей условия  реализации услуги дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;  - финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования. | администрация Пудожского муниципального района;  муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 г. Пудожа Республики Карелия;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района | 2022 | 2024 | 1) создание условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС  (доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, будет соответствовать 100 процентам)  2) ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образова-тельные организации в Пудожском районе  (отношение числа детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к числу детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированному на число детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, будет соответствовать 100 процентам;  доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет возрастет до 82 процентов)  3)создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет)  (доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, от общего числа детей возрастет до 30 процентов) |  |  |
| 1.1.2 | **Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:**  внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;  совершенствование содержания и технологий образования начального общего, основного общего, среднего общего образования;  создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса;  создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общем образовании;  развитие системы образовательных организаций, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  обновление учебно-методического обеспечения изучения этнокультурных образовательных программ;  создание эффективной системы профориентации в рамках отдельных образовательных организаций, а также сетевого объединения образовательных организаций;  мониторинг уровня подготовки и социализации школьников образовательными организациями;  реализация мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Республики Карелия на 2013 год и на период до 2020 года;  реализация Концепции развития математического образования в Российской Федерации;  выполнение мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Республики Карелия. | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  МКОУ ЦПМСС | 2022 | 2024 | 1) обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования; 2) повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций в Пудожском муниципальном районе за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 3) увеличение числа детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях возрастет до 100 процентов; |  |  |
| 1.1.3 | Разработка и реализация программы поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  МКОУ ЦПМСС | 2022 | 2024 | 1)удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций возрастет до 96 процентов |  |  |
| 1.2 | Задача: Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | | | | | |
| 1.2.1 | **Капитальный ремонт зданий образовательных организаций:**  ремонт фасада, крылец;  ремонт системы электроснабжения, приобретение (замена) ламп;  демонтаж и установка дверных и оконных блоков;  установка (ремонт) ограждения по периметру здания;  установка приборов учета;  ремонт кровли, ремонт и устройство ограждения кровли;  ремонт системы водоснабжения, водоотведения, отопления;  ремонт слаботочных систем;  внутренние ремонтные работы | администрация Пудожского муниципального района;  образовательные организации Пудожского муниципального района; | 2022 | 2024 | 1) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения (доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском муниципальном районе, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском муниципальном районе, составит 70 процентов; 2) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, снизится до 20 процентов |  |  |
| 1.2.2 | **Улучшение материально-технической базы образовательных организаций:**  ремонт помещений;  бурение скважин;  ремонт туалетов;  мероприятия, проводимые в области пожарной безопасности;  ремонт пищеблоков;  создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | администрация Пудожского муниципального района;  образовательные организации Пудожского муниципального района | 2022 | 2024 | 1) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, возрастет до 93 процентов) |  |  |
| 1.2.3 | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  МКОУ ЦПМСС | 2022 | 2024 | Внедрение в образовательных организациях Пудожского муниципального района современных цифровых технологий |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | |
| 2. | Цель: Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | |
| 2.1 | Задача: Модернизация содержания образования и образовательной среды, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования | | | | | | |
| 2.1.1 | **Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи:**  формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию дополнительных общеобразовательных программ;  содействие в реализации программ развития образовательных организаций дополнительного образования детей;  обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей, в том числе увеличение количества программ и объединений естественнонаучной и технической направленности;  внедрение организациями дополнительного образования вариативных форм получения услуг дополнительного образования (в сетевой форме, с использованием дистанционных образовательных технологий и других);  расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования;  формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  методическое и информационное сопровождение мероприятий, связанных с выявлением и поддержкой талантливых детей и молодежи;  развитие и совершенствование муниципальной системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний. | администрация Пудожского муниципального района;  образовательные организации Пудожского муниципального района;  МБУ ДО «Дом детского творчества г. Пудожа»  МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа  «МБУ ДО Пудожская ДЮСШ» | 2022 | 2024 | 1) повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций в Пудожском муниципальном районе за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 2) увеличение числа детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 3) расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей в сфере дополнительного образования (доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском муниципальном районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском муниципальном районе возрастет до 45 процентов) |  |  |
| 2.1.2 | **Обеспечение равных возможностей для всех групп детского населения в возрасте от 5 до 18 лет для получения услуг дополнительного образования;**  равный доступ детей к бюджетному ресурсу для получения услуг дополнительного образования путем определения средств на каждого ребенка;  развитие дополнительного образования детей на базе всех ресурсов образовательной организации, особенно в населенных пунктах с отсутствием иных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования;  адресная поддержка детей отдельных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) для получения услуг дополнительного образования;  единая база данных об образовательных программах дополнительного образования детей и размещение её на сайте образовательной организации;  комплексные исследования социального заказа на образовательные услуги;  создание условий для успешности каждого ребенка независимо от социально – экономического статуса семьи, места жительства, состояния здоровья;  формирование и развитие творческих способностей, выявление, развитие и поддержка талантливых детей и подростков | администрация Пудожского муниципального района;  образовательные организации Пудожского муниципального района;  МБУ ДО «Дом детского творчества г. Пудожа»  МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа  «МБУ ДО Пудожская ДЮСШ» | 2022 | 2024 | 1) охват услугами дополнительного образования – 75 процентов обучающихся от общего количества детей;  2) доля обновленных образовательных программ дополнительного образования детей – не менее 50 процентов;  3) снижение численности «детей группы риска»;  4) рост удовлетворенности детей и родителей качеством дополнительного образования |  |  |
| 2.2 | Задача: Внедрение на уровне дополнительного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | | | | | | |
| 2.2.1 | **Интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности и индивидуализации образовательного процесса**  апробация программ взаимодействия с учреждениями дошкольного образования  создание условий для развития, социальной адаптации и самореализации обучающихся и воспитанников, формирование ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительногообразования | администрация Пудожского муниципального района;  образовательные организации Пудожского муниципального района;  МБУ ДО «Дом детского творчества г. Пудожа»  МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа  «МБУ ДО Пудожская ДЮСШ» | 2022 | 2024 | увеличение числа детей охваченных дополнительным образованием до 76% от общего количества детей |  |  |
| Подпрограмма 3: «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пудожском муниципальном районе» | | | | | | | |
| 3 | Цель: Создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков, организация отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | |
| 3.1 | Задача: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | | | | | |
| 3.1.1 | Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 18 лет, во временное трудоустройство в свободное от учебы время | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района; | 2022 | 2024 | Увеличение численности граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроившихся в свободное от учебы время |  |  |
| 3.2 | Задача: Охват детей и подростков пребыванием в организации отдыха и оздоровления. | | | | | | |
| 3.2.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района; | 2022 | 2024 | Увеличение численности детей, охваченных пребыванием в организации отдыха и оздоровления детей |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района» | | | | | | | |
| 4 | Цель: Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся образовательных организаций | | | | | | |
| 4.1 | Задача: Обеспечение обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | | | | | | |
| 4.1.1 | Обесепечекние 100-%ным охватом обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  МКОУ ЦПМСС | 2022 | 2024 | 100-%ный охват обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием |  |  |
| 4.2 | Задача: Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | | | | | | |
| 4.2.1 | Обеспечение 100-%ным охватом обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  МКОУ ЦПМСС | 2022 | 2024 | 100-%ный охват обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием |  |  |
| 4.3 | Задача: Обеспечение обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием | | | | | | |
| 4.3.1 | Обеспечение 100-%ным охватом обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием | администрация Пудожского муниципального района;  общеобразовательные организации Пудожского муниципального района;  МКОУ ЦПМСС | 2022 | 2024 | 100-%ный охват обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием |  |  |

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы

муниципального образования

Пудожский муниципальный район

«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»

**Финансовое обеспечение**

**муниципальной программы Пудожского муниципального района за счет средств всех источников**

**в разрезе основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Раздел, подраздел | ЦСР | КВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»** | **Администрация Пудожского муниципального района** |  |  |  |  | **497 667,3** | **451 143,9** | **458 203,5** |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Пудожском муниципальном районе»*** | **Администрация Пудожского муниципального района** | **017** |  | **031** |  | **428 705,8** | **388 549,9** | **393 678,1** |
| **Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования"** | **017** |  | **03101** |  | **144 585,3** | **133 301,0** | **134 657,6** |
| Мероприятия направленные на реализацию дошкольными образовательными организациями образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | 017 |  | 0310124200 |  | 31 041,7 | 22 814,8 | 22 814,8 |
| Мероприятия, направленные на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в сфере дошкольного образования | 017 |  | 0310177777 |  | 12 919,7 | 4 708,9 | 6 065,5 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций | 017 |  | 0310142040 |  | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 0310142190 |  | 86 777,0 | 91 923,7 | 91 923,7 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755–ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия | 017 |  | 0310142100 |  | 1 362,7 | 1 362,7 | 1 362,7 |
| Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования в Пудожском муниципальном районе" | 017 |  | 0310143200 |  | 263,2 | 269,7 | 269,7 |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 017 |  | 03101S3200 |  | 14,0 | 14,2 | 14,2 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия |  |  | 0310142030 |  | 12 207,0 | 12 207,0 | 12 207,0 |
| **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"** | **017** |  | **03102** |  | **283 620,5** | **255 248,9** | **259 020,5** |
| Мероприятия, направленные на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования | 017 |  | 0310242210 |  | 83 082,3 | 57 561,8 | 59 331,4 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 017 |  | 0310242190 |  | 168 896,0 | 167 279,7 | 167 279,7 |
| Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 017 |  | 0310243200 |  | 1 129,0 | 8 791,3 | 8 791,3 |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 017 |  | 03102S3200 |  | 750,0 | 590,7 | 590,7 |
| **Основное мероприятие «Создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общем образовании»** | **017** |  | **0310224240** |  | **2 186,2** | **2 246,2** | **2 246,2** |
| **Основное мероприятие «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство»** | **017** |  | **0310253030** |  | **18 779,2** | **18 779,2** | **18 779,2** |
| **Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования"** |  | **017** |  | **031Е1S3200** |  | **500,0** |  |  |
| **Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | **017** |  | **031Е250970** |  |  |  | **2 002,0** |
| Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» | 017 |  | 031Е250970 | 244 |  |  | 2 000,0 |
| Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (софинансирование) | 017 |  | 031Е250970 | 244 |  |  | 2,0 |
| ***Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования»*** | **Администрация Пудожского муниципального района** | **017** |  | **032** |  | **30 803,3** | **25 637,0** | **25 637,0** |
| **Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи»** | 017 |  | **03201** |  | **30 803,3** | **25 637,0** | **25 637,0** |
| Формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию дополнительных программ | 017 |  | 0320123590 | 611 | 15 600,0 | 12 900,0 | 12 900,0 |
| Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 017 |  | 0320123591 | 611 | 12 312,0 | 12 312,0 | 12 312,0 |
| Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) | **017** |  | 0320143200 | 611 | 2 466,3 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 017 |  | 03201S3200 | 611 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| ***Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пудожском муниципальном районе»*** | **Администрация Пудожского муниципального района** | **017** |  | **037** |  | **1 724,4** | **1 724,4** | **1 724,4** |
| **Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»** | 017 |  | **03701** |  | **220,0** | **220,0** | **220,0** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 017 |  | **0370177980** | 111 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 017 |  | **0370177980** | 119 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| **Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»** | **017** |  | **03702** | **244** | **1 504,4** | **1 504,4** | **1 504,4** |
| Мероприятия государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) |  | 017 |  | 0370243210 | 244 | 1 359,4 | 1 359,4 | 1 359,4 |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»(в целях организации отдыха детей в каникулярное время |  | 017 |  | 03702S3210 | 244 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района»*** | **Администрация Пудожского муниципального района** | **017** |  | **038** |  | **36 433,8** | **35 232,6** | **37 164,0** |
| Основное мероприятие "Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях" | 017 |  | **03802L3040** | **244** | **12 109,0** | **12 003,7** | **12 337,5** |
| Основное мероприятие "Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся в образовательных организациях, финансируемым за счет средств родителей" | 017 |  | **0380377777** | 244 | 11 666,4 | 10 570,5 | 12 168,1 |
| Основное мероприятие "Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием обучающихся в образовательных организациях, в рамках реализации программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь" | 017 |  | **03801** |  | 12 658,4 | 12 628,4 | 12 658,4 |
| Мероприятия государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей) | 017 |  | **0380143210** | 323 | 11 833,4 | 11 833,4 | 11 833,4 |
| Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей |  | 017 |  | **03801S3210** | 323 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |

Приложение 4 к Паспорту муниципальной программы

муниципального образования

Пудожский муниципальный район

«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»

**Финансовое обеспечение**

**муниципальной программы Пудожского муниципального района за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»** | **Всего, в том числе:** | **497 667,3** | **451 143,9** | **458 203,5** | **1 407 014,7** |
| Федеральный бюджет | 30 768,2 | 30 662,9 | 32 996,7 | 94 427,8 |
| Республиканский бюджет | 295 091,8 | 295 026,9 | 295 026,9 | 885 145,6 |
| Бюджет Пудожского района | 171 807,3 | 125 454,1 | 130 179,9 | 427 441,3 |
| За счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселений в бюджет Пудожского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к Муниципальной программе

муниципального образования

Пудожский муниципальный район

«Развитие образования

в Пудожском муниципальном районе»

**I. Паспорт подпрограммы**

**«Развитие дошкольного и общего образования**

**в Пудожском муниципальном районе»**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Пудожский муниципальный район**

**«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Пудожского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Создание в системах дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация содержания образования и образовательной среды, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;  2. Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей;  3. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.  2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пудожском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пудожском районе с худшими результатами единого государственного экзамена;  4. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей);  5. Доля образовательных организаций, реализующих вариативные формы пребывания детей раннего возраста;  6. Количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных детей дошкольного возраста;  7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  8. Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе;  9. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи в Пудожском муниципальном районе  10. Количество субъектов районной системы образования, использующих современные образовательные инструменты и формы взаимодействия;  11. Доля образовательных организаций, представляющих опыт реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ;  12. Доля образовательных организаций, обновивших содержание и технологии дополнительного образования в целях обеспечения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  13. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе;  14. Доля классов в общеобразовательных организациях, обладающих ресурсами для реализации образовательного процесса в соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;  16. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;  17. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  18. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  19. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы;  20. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, по уровням образования;  21. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;  22. Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;  23. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников  24. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  25. Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях различного уровня, стимулирующих профессиональное развитие;  26. Доля образовательных организаций, вовлеченных в совершенствование системы оценки качества в районе;  27. Развитие воспитательной системы района в Пудожском муниципальном районе. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2022 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансовых средств: 1 210 933,8 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 58 337,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 843 100,9 тыс. руб., бюджета Пудожского муниципального района – 309 495,3 тыс. руб.  По годам:  2022 г. – 428 705,8 тыс. руб.;  2023 г – 388 549,9 тыс. руб.;  2024 г. – 393 678,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100 процентов;  2. Увеличение отношения численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100 процентов;  3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пудожском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Пудожском районе с худшими результатами единого государственного экзамена;  4. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих вариативные формы пребывания детей раннего возраста;  5. Увеличение количества мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных детей дошкольного и школьного возраста;  6. Обеспечение обучения в одну смену обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  7. Рост численности обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  8. Увеличение количества субъектов районной системы образования, использующих современные образовательные инструменты и формы взаимодействия;  9. Рост доли образовательных организаций, представляющих опыт реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ;  10. Увеличение количества образовательных организаций, обновивших содержание и технологии дополнительного образования в целях обеспечения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  11. Рост доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе;  12. Рост доли классов в общеобразовательных организациях, обладающих ресурсами для реализации образовательного процесса в соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  13. Снижение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;  14. Рост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  15. Рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  16. Рост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы;  17. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, по уровням образования;  18. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;  19. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;  20. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования;  21. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.  22. Увеличение численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  25. Увеличение количества педагогов, принявших участие в мероприятиях различного уровня, стимулирующих профессиональное развитие;  26. Увеличение доли образовательных организаций, вовлеченных в совершенствование системы оценки качества в районе;  27. Развитие воспитательной системы района в Пудожском муниципальном районе. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и перспективы развития**

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики требуется в том числе совершенствование условий и организации обучения в дошкольных и общеобразовательных организациях (далее - ОО). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами.

В Пудожском муниципальном районе по состоянию на 2021/22 учебный год система дошкольного образования района включает 1 муниципальный детский сад (в городе), 9 сельских школ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Дошкольное образование получают 768 детей, количество групп составляет 49.

Во всех дошкольных организациях района созданы условия для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. В МКДОУ д/с № 1 функционируют 2 комбинированные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещает 21 ребенок. Дошкольные группы посещают 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 9 детей-инвалидов – это 1 % от общей численности воспитанников. С целью оказания коррекционной помощи детям с задержкой речевого развития в образовательных организациях работают логопедические пункты.

Количество работающих в дошкольном образовании 243 работника, в том числе 94 педагогических работников.

Система общего образования района включает 11 общеобразовательных школ и Центр психолого-медико-социального сопровождения. Общее образование получают 2077 детей. Количество работников в общем образовании 483 человек, в том числе 247 педагогических работников.

Показатели успеваемости образовательных организаций Пудожского района в целом стабильны и удерживаются на одном уровне: успеваемость-98 - 99%, качество знаний – 39,2%.

Ведущим направлением модернизации муниципальной системы образования является повышение профессионального уровня педагогов и формирование нового поколения педагогов, отвечающего запросам современной жизни. В связи с переходом на ФГОС растут требования и к профессиональным качествам учителя.

Из 350 педагогов района на 01.09.2021 год 69% имеют высшее образование. Уже два года этот показатель остаётся постоянным. В том числе по школам - 75%, по детским садам - 21%, по организациям дополнительного образования - 46%. В школах и организациях дополнительного образования этот показатель на протяжении 3-х лет остаётся почти неизменным, в детских садах этот показатель увеличился на 10%.

Сегодня каждому педагогу необходимо идти в ногу со временем, перестраиваться, работать над собой, постоянно повышать своё педагогическое мастерство. Учитель должен владеть современными образовательными технологиями, включая информационные, уметь осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий.

Творческий рост педагогов можно проследить через различные мероприятия, проводимые в рамках РМО, творческих групп. Педагоги проводят мастер-классы для коллег, семинары-практикумы, тренинги, открытые уроки, презентации методических разработок.

В числе условий, обеспечивающих творческий рост педагога и повышение престижа педагогической профессии в системе образования можно назвать традиционные конкурсы профессионального мастерства, проводимые как в районе, так и в республике.

Одним из актуальных направлений нашей деятельности является развитие системы поддержки одаренных детей.

Приложение 2

к Муниципальной программе

муниципального образования

Пудожский муниципальный район

«Развитие образования

в Пудожском муниципальном районе»

**II. Паспорт подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования**

**в Пудожском муниципальном районе» муниципальной программы муниципального образования**

**Пудожский муниципальный район**

**«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района Общественный совет при администрации Пудожского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Общеобразовательные организации Пудожского муниципального района  Организации дополнительного образования Пудожского муниципального района |
| Цели подпрограммы | Создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация содержания образования и образовательной среды, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей;  2. Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей;  3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;  4. Вовлечение в добровольческую деятельность |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;  2. Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, обучающихся более чем по одной образовательной программе дополнительного образования;  3. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, от общего числа детей по указанным категориям в Пудожском районе;  4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Пудожском районе;  5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования;  6. Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей;  7. Обеспечение работы с Навигатором дополнительного образования детей;  8. Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ;  9. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей;  10. Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;  11. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»;  12. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;  13. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность;  14. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2022 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансовых средств: 82 077,3 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 466,3 тыс. руб., бюджета Пудожского муниципального района – 79 611,0 тыс. руб.  По годам:  2022 г. – 30 803,3 тыс. руб.;  2023 г. – 25 637,0 тыс. руб.;  2024 г. – 25 637,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, до 78 процентов; 2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%; 3. Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей- 1 единица |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Система дополнительного образования района включает 3 учреждения дополнительного образования детей, в которых обучается 1278 детей. Учреждения дополнительного образования осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация дополнительных общеразвивающих программ по 6 направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Наибольшее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования - это дети в возрасте от 5 до 9 лет (48%), наименьшее количество - до 5 лет 3%.

Количество работников в дополнительном образовании 40 человек, в том числе 30 педагогических работников. Дополнительное образование реализуется и в школах, на базе которых дополнительное образование получает 630 детей.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» образовательные учреждения района работают в АИС «Навигатор дополнительного образования», функционирует муниципальный (опорный) центр.

В рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в 5 образовательных организациях создано и функционирует 122 новых места на 287 ученико-мест по трем направленностям.

Приложение 3 к

Муниципальной программе

«Развитие образования

в Пудожском муниципальном районе»

**III. Паспорт подпрограммы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков**

**в Пудожском муниципальном районе»**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Пудожский муниципальный район**

**«Развитие образования в Пудожском муниципальном районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района Общественный совет при администрации Пудожского муниципального района |
| 2 | Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации, подведомственные администрации Пудожского муниципального района, Агентство занятости населения Пудожского района, КДНи ЗП по Пудожскому муниципальному району, МКУ «РЦ» |
| 3 | Цель  подпрограммы | Создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков, организация отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 4 | Задачи подпрограммы | 1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  2 Охват детей и подростков пребыванием в организации отдыха и оздоровления. |
| 5 | Показатели результатов подпрограммы | 1. Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроившихся в свободное от учебы время  2. Численность детей, охваченных пребыванием в организации отдыха и оздоровления детей |
| 4 | Этапы и сроки и реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2022 по 2024 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
|  | Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансовых средств: 5 173,2 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 4 078,2 тыс. руб., бюджета Пудожского муниципального района – 1 095,0 тыс. руб.  По годам:  2022 г. – 1724,4 тыс. руб.;  2023 г. – 1724,4 тыс. руб.;  2024 г. – 1724,4 тыс. руб. |
| 5 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1 Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроившихся в свободное от учебы время – 30 человек ежегодно;  2 Численность детей, охваченных пребыванием в организации отдыха и оздоровления детей – 400 человек ежегодно. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Трудоустройство

В целях обеспечения оказания помощи в трудоустройстве, профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде возникает необходимость активизации проводимой работы по одному из важнейших направлений деятельности – временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время, что является важным элементом трудового воспитания подрастающего поколения.

Основу для разработки Программы составили следующие документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.;

- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 24.04.2020).

Особенностью при организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних является факт соблюдения всех требований трудового законодательства Российской Федерации. Первый трудовой опыт подростки должны получать в благоприятных условиях, труд должен способствовать развитию подростка и не мешать его образованию, досугу и отдыху. Именно трудовой старт влияет на перспективы занятости молодых людей, формирование целого ряда личностных качеств, а иногда на выбор будущей профессии. Реализация программы позволит создать условия для регулирования ситуации на рынке труда, сочетающей экономические и социальные интересы работника и работодателя, потребности развития экономики на основе повышения качества свободной рабочей силы, снижение социальной напряженности и дополнительной социально-значимой поддержки для отдельных категорий несовершеннолетних граждан.

Обеспечение занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - одно из направлений деятельности как администрации Пудожского муниципального района, так и Агентства занятости по Пудожскому району.

Целью привлечения несовершеннолетних граждан к работе является профилактика правонарушений и помощь в определении будущей профессии, возможность получить первый опыт работы и адаптацию к трудовой деятельности. Программные мероприятия будут содействовать снижению уровня безнадзорности подростков, предотвращению наркомании и употребления алкогольной продукции.

В приоритетном порядке на трудовую деятельность должны направляться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; подростки из малообеспеченных семей, из многодетных семей, дети безработных граждан; подростки, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пудожского муниципального района; несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в Полиции. Привлечение подростков к временным работам положительно скажется на формировании таких личностных качеств как ответственность, добросовестность, самостоятельность в принятии решений, волевых качеств, что в свою очередь снизит риски формирования аддиктивного поведения.

Под временным трудоустройством несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, организуемая в свободное от учебы время (в период каникул) для мотивации подрастающего поколения к труду.

Основными видами трудоустройства, в которых принимают участие несовершеннолетние граждане, являются:

- озеленение, благоустройство территории;

- архивные вспомогательные работы (подшивка архивных документов);

- работа помощниками вожатых, педагогов-организаторов;

- ремонтные работы (ремонт школьного оборудования и мебели);

- работа в школьных библиотеках;

- выполнение обязанностей курьера;

- другой общественно полезный труд.

Настоящая подпрограмма предусматривает комплексную системную работу по совершенствованию порядка взаимодействия заинтересованных сторон, принимающих участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних.

Организация отдыха и оздоровления детей

На 1 января 2021 года в Пудожском муниципальном районе численность детей в возрасте от 6 до 18 лет 2720 человек.

В Пудожском муниципальном районе остро стоит проблема несоответствия зданий образовательных организаций требованиям СанПиН для организаций отдыха и оздоровления детей. Единственной организацией, имеющей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, является МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа, на базе которой во время весенних, осенних и летних каникул функционирует лагерь дневного пребывания.

Ежегодное финансирование мероприятия из бюджета Республики Карелия в необходимом объеме обеспечивает возможность охватить требуемое количество детей пребыванием в организации отдыха и оздоровления детей.

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

1. на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
2. проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способом ограничения финансовых рисков выступает ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.

«Развитие информационного общества»

Основные принципы развития информационного общества:

а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;

б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;

в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;

г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;

е) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

Администрация Пудожского муниципального района размещает всю официальную информацию на официальном сайте администрации, в газете «Пудожский вестник», а также в официальной группе социальных сетей «в Контакте».

Основные понятия:

а) безопасные программное обеспечение и сервис - программное обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;

б) индустриальный интернет - концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека;

в) интернет вещей - концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека;

г) информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан;

д) информационное пространство - совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;

е) инфраструктура электронного правительства - совокупность размещенных на территории Российской Федерации государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц;

ж) критическая информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура) - совокупность объектов критической информационной инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры между собой;

Целью развития информационного общества является создание условий для формирования общества знаний.

Обеспечение национальных интересов:

а) развитие человеческого потенциала;

б) обеспечение безопасности граждан и государства;

в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве;

г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов местного самоуправления;

д) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;

е) формирование цифровой экономики.

Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется путем реализации следующих приоритетов:

а) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;

в) создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

г) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.

В целях развития информационного общества администрацией Пудожского муниципального района создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества и государства.

Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях (далее - информационное пространство знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора.

Формирование информационного пространства знаний осуществляется путем развития науки, реализации образовательных и просветительских проектов, создания для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и представлений, обеспечения безопасной информационной среды для детей, продвижения русского языка в мире, поддержки традиционных (отличных от доступных с использованием сети "Интернет") форм распространения знаний.

Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации

Целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры является обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения.

Для недопущения подмены, искажения, блокирования, удаления, снятия с каналов связи и иных манипуляций с информацией развитие информационной инфраструктуры Российской Федерации осуществляется:

а) на уровне программного обеспечения и сервисов, предоставляемых с использованием сети "Интернет";

б) на уровне информационных систем и центров обработки данных;

в) на уровне сетей связи (линии и средства связи, инфраструктура российского сегмента сети "Интернет", технологические и выделенные сети связи, сети и оборудование интернета вещей).

Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики

Основное направление цифровой экономики – это обеспечение быстрого и легкого доступа к услугам посредством сети Интернет.

Национальными интересами в области цифровой экономики являются:

а) формирование новых рынков, основанных на использовании информационных и коммуникационных технологий, и обеспечение лидерства на этих рынках за счет эффективного применения знаний, развития российской экосистемы цифровой экономики;

б) укрепление российской экономики, в том числе тех ее отраслей, в которых развитие бизнеса с использованием информационных и коммуникационных технологий предоставит конкурентные преимущества российским организациям, обеспечит эффективность производства и рост производительности труда;

в) увеличение за счет применения новых технологий объема несырьевого российского экспорта, в первую очередь товаров и услуг, пользующихся спросом у иностранных потребителей;

г) повышение конкурентоспособности российских высокотехнологичных организаций на международном рынке;

д) обеспечение технологической независимости и безопасности инфраструктуры, используемой для продажи товаров и оказания услуг российским гражданам и организациям;

е) защита граждан от контрафактной и некачественной продукции;

ж) обеспечение правомерного использования персональных данных, информации, источником которой являются объекты промышленной, транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данных, полученных из государственных информационных систем;

з) защита интересов российских граждан, обеспечение их занятости (развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан);

и) сохранение существующих в традиционных отраслях экономики технологий и способов производства товаров и оказания услуг;

к) обеспечение защиты интересов российских организаций, реализующих свою продукцию на традиционных (неэлектронных) рынках;

л) совершенствование антимонопольного законодательства, в том числе при предоставлении программного обеспечения, товаров и услуг с использованием сети "Интернет" лицам, находящимся на территории Российской Федерации;

м) выполнение требований законодательства Российской Федерации иностранными участниками российского рынка наравне с российскими организациями;

н) развитие торговых и экономических связей со стратегическими партнерами Российской Федерации, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Приложение 4 к

Муниципальной программе

«Развитие образования

в Пудожском муниципальном районе»

**IV. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций Пудожского муниципального района»**

**Муниципальной программы «Развитие образования**

**в Пудожском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района;  Общественный совет при администрации Пудожского муниципального района |
| Соисполнители | Рабочие группы при администрации Пудожского муниципального района;  Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр психолого – медико – социального сопровождения Пудожского района;  Муниципальные общеобразовательные организации Пудожского муниципального района. |
| Участники подпрограммы развития | Образовательные организации Пудожского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся образовательных организаций |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»;  2. Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях;  3. Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей). |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Доля обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием;  2. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием;  3. Доля обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы развития | Подпрограмма рассчитана на период с 2022 по 2024 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Финансирование программы | Общий объем финансовых средств: 108 830,4 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 36 090,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 35 500,2 тыс. руб., бюджета Пудожского муниципального района – 37 240,0 тыс. руб.  Из них по годам:  2022 г. – 36 433,8 тыс. руб.;  2023 г. – 35 232,6 тыс. руб.;  2024 г. – 37 164,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы развития | 1. 100 % охват обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь», обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием;  2. 100 % охват обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием;  3. 100 % охват обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей), обеспеченных полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Образование», реализуемого в настоящий период в Российской Федерации, является обеспечение калорийным и доступным питанием учащихся образовательных учреждений. Интенсивная учебная деятельность, связана с умственными нагрузками, затратами энергии, восполнение расхода которой связано с получением пищи.

На территории Пудожского муниципального района функционируют 11 и Центр психолого-медико-социального сопровождения. В организациях обучается 2079 учащихся, из них 1074 детей воспитываются в малообеспеченных семьях и не получают полноценного питания. Вследствие этого снижается сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, что приводит к ухудшению здоровья. Кроме того, недостаток питательных веществ и минералов вызывает быструю утомляемость, ухудшение памяти, учащийся не может сосредоточиться на уроках и думает только о еде, что в свою очередь провоцирует ребенка самостоятельно искать выход из положения и приводит к росту числа правонарушений среди детей и подростков.

Из-за недостатка финансирования организации питания в общеобразовательных организациях растет число детей из малообеспеченных семей, не посещающих школьные столовые.

Основная цель - обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся образовательных организаций.

Задачи:

1. Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»;

2. Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим, бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях;

3. Обеспечение полноценным, качественным, сбалансированным, горячим питанием обучающихся образовательных организаций, финансируемым за счет средств родителей (законных представителей).